连云港市区重点病险塘坝整治实施方案

市水利局

（2014年9月）

我市市区现有塘坝53座，其中海州区唐庄、网疃、吴窑、白鸽涧、小村5座塘坝，连云区镇海寺、东哨2座，开发区西山、山洪沟、隔村、黄岭4座，云台山景区虎窝、东磊、西隅3座等14座塘坝存在较大安全隐患。为贯彻落实全市安全生产工作会议的安排部署，加快重点塘坝工程除险加固，消除安全隐患，切实保障下游人民群众生命财产安全，结合我市实际，特制定本实施方案：

一、指导思想和总体目标

按照“政府主导、分级负责、先急后缓、重点突出”的原则，明确防洪为主、兼顾生态的要求，因地制宜推进病险情况严重、安全隐患突出的塘坝整治工作，确保整治一座、消险一座、发挥效益一座，确保两个年度内完成14座重点塘坝整治任务，三年内完成市区全部塘坝整治工作，全面提升市区防洪减灾能力。

二、工程安排

各责任单位要优先安排14座病险情况严重、安全隐患突出的塘坝，计划利用两个年度时间（2014年10月-2016年6月）完成14座病险塘坝整治任务（具体安排详见附件）。各区要成立专门机构组织实施工程招投标工作；市水利局负责方案审查、市级资金补助核定及验收。各区要根据排查情况，结合各自实际，对其余的病险塘坝排定三年整治计划，加大投入，采取措施，扎实推进，彻底解决市区塘坝安全隐患。

三、经费来源

市区14座重点塘坝整治工程预计投资3160万元，整治资金由市级财政分三年拨付，整治完成后，管护经费由各区财政承担。

四、防汛度汛措施

在病险塘坝整治期间，各区要进一步落实病险塘坝度汛措施，加强对塘坝坝体渗水及变形观测，对溢洪道及灌溉涵洞渠道淤积、堵塞段要及时进行清理，确保排水通畅；对排查出的其它安全隐患要做到四个“明确”，即明确责任人、明确整改措施、明确完成时间、明确抢险预案。各区要选派业务能力强、责任心强的技术骨干现场指导塘坝防汛工作，开展塘坝管护人员业务知识培训，重点讲解塘坝的防汛责任、巡查内容、安全操作、防汛常识以及必要的应急处理措施等，使塘坝管护人员掌握必要的防汛抢险知识，提高塘坝管护人员应对突发事件的处置能力，切实提高塘坝管理水平。同时，要加强塘坝巡查值守，发现问题应采取必要的处理措施并及时上报。

附件：连云港市区14座重点病险塘坝整治计划表

附件

市区14座重点病险塘坝整治计划表

| 序号 | 乡镇 | 塘坝 名称 | 存在问题 | 建设内容 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 估算 投资 （万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 坝体 |  |  | 涵洞 |  |  | 溢洪道 |  |  | 其他 费用 （万元） |  |
|  |  |  |  | 长度（米） | 主要工程内容 | 投资 （万元） | 座数 | 规模 | 投资 （万元） | 座数 | 规模 | 投资 （万元） |  |  |
|  |  |  | 合 计 | 2906 |  | 1482.38 | 14 |  | 655.94 | 13 |  | 322.55 | 702.17 | 3163.0 |
|  |  |  | 2014.10-2015.06 | 1532 |  | 813.84 | 7 |  | 343.75 | 6 |  | 172.40 | 317.00 | 1701.0 |
| 1 | 海州区 朐阳 | 网疃 | 大坝迎水面无护砌，坝顶种植树木较多，背水坡无排水设施，溢洪道较窄、无护砌，涵洞老化，上坝路、坝顶路均为土路。 | 130 | 坝体土方填筑加固，新建C20砼护坡、格梗，背水坡增设排水设施，灌溉涵洞拆建，溢洪道加固，增设坝顶防汛道路和上坝路；增设必要管理观测设施。 | 112.83 | 1 | 0.8×1.0m | 44.72 | 1 | B=2.5m | 26.62 | 51.83 | 236.0 |
| 2 | 海州区 朐阳 | 白鸽涧 | 大坝迎水面护坡无护砌、底部掏刷严重，背水面无排水设施，溢洪道无护砌，涵洞老化，坝顶路为土路。 | 260 | 坝体土方填筑，新建C20砼护坡、格梗，灌溉涵洞拆建，溢洪道护砌，背水坡增设排水设施及水土保持措施、坝顶路整修、增设必要的管理观测设施 | 112.65 | 1 | 0.8×1.0m | 39.33 | 1 | B=5.0m | 26.78 | 50.75 | 229.5 |
| 3 | 景区 云台乡 | 虎窝 | 大坝迎水坡干砌石护坡块石粒径小、损坏，背水坡不规整；灌溉涵洞老化严重；溢洪道堵塞；大坝背水坡局部渗水，坝后无排水反滤设施、无管理设施。 | 300 | 坝体土方填筑，新建C20砼护坡、格梗、灌溉涵洞洞身拆建、溢洪道加固、下游渠道清理、背水坡整理并增设排水及反滤设施及水土保持措施、增设必要的 管理观测设施。 | 155.61 | 1 | 0.8×1.0m | 55.40 | 1 | B=9m | 24.64 | 62.13 | 297.8 |
| 4 | 海州区 朐阳 | 吴窑 | 大坝迎水面无护砌，背水面无排水设施，溢洪道无护砌，涵洞老化，坝顶路为土路 | 160 | 坝体土方填筑加固，新建C20砼护坡、格梗，背水面增设排水设施，增设坝顶防汛道路和进库路；灌溉涵洞拆建，溢洪道加固，增设必要管理观测设施 | 129.06 | 1 | 0.8×1.0m | 36.01 | 1 | B=3.0m | 16.62 | 51.34 | 233.0 |
| 5 | 连云区 海州湾 | 东哨 | 局部坝顶高程不足，坝脚渗水；雨水淘刷坝坡严重；背水坡雨淋沟较多；溢洪道仅开挖成槽，无护砌，下游无消能设施。涵洞洞身渗水；库内淤积严重；无必要管理观测设施。 | 230 | 坝体土方填筑，迎水侧增建C25钢筋砼挡浪墙，加固后坝顶总宽度4.00m；迎水坡新建C20砼护坡；0+000～0+230高程18.90m～坝顶新建草皮护坡。背水坡增设排水设施及水土保持措施。 | 108.31 | 1 | 0.8×1.0m | 45.42 | 1 | B=3.5m | 48.85 | 55.52 | 258.1 |
| 6 | 开发区 朝阳 | 山洪沟 | 大坝迎水坡干砌块石护坡损坏严重；背水坡无排水设施；灌溉涵洞为浆砌石条石盖板，质量差、漏水；溢洪道排水不畅；坝顶路为土路，无必要的管理、观测设施。 | 300 | 坝体土方填筑，新建C20砼护坡、格梗；灌溉涵洞拆建；溢洪道护砌、出口段清理；增做坝顶防汛道路、背水坡增做排水设施；增设管理观测设施。 | 122.61 | 1 | 0.8×1.0m | 46.26 | 1 | B=5m | 28.89 | 54.55 | 252.3 |
| 7 | 开发区 中云 | 隔村 | 大坝迎水坡无护砌、坡比1:1.5、较陡，背水坡无排水设施；灌溉涵洞兼有泄洪功能，为浆砌石条石盖板，质量差，设计标准低；水库坝顶路为土路，无必要的管理、观测设施。 | 152 | 坝体土方填筑加固，新建C20砼护坡、格梗，背水坡增设排水设施，增设坝顶防汛道路及上坝路；灌溉涵洞拆建，溢洪道护砌，增设必要管理观测设施 | 72.77 | 1 | 3×3m | 76.61 |  |  |  | 44.88 | 194.3 |
|  |  |  | 2015.09-2016.06 | 1374 | 0 | 668.54 | 7 |  | 312.19 | 7 |  | 150.15 | 331.18 | 1462.1 |
| 1 | 海州区 花果山 | 小村 | 背水坡无排水及反滤设施；灌溉涵洞为浆砌石条石盖板，断面小，质量差； 溢洪道下游淤塞，无必要的管理设施。 | 120 | 迎水坡加固，背水坡整修及增设排水设施、增设必要管理观测设施 | 43.50 | 1 | 0.8×1.0m | 41.44 | 1 | B=12m | 15.00 | 34.99 | 134.9 |
| 2 | 开发区 朝阳 | 西山 | 大坝迎水坡干砌块石护坡损坏严重；背水坡无排水设施；灌溉涵洞为浆砌石条石盖板，质量差、漏水；溢洪道排水不畅；坝顶路为土路，无必要的管理观测设施。 | 330 | 坝体土方填筑加固；新建C20砼护坡、格梗；灌溉涵洞拆建；溢洪道护砌；增设坝顶防汛路；背水坡增设排水设施及水土保持措施；增设管理观测设施。 | 118.32 | 1 | 0.8×1.0m | 48.26 | 1 | B=5m | 29.61 | 54.24 | 250.4 |
| 3 | 景区 云台乡 | 东磊 | 大坝背水坡不规整、无排水设施；溢洪道断面不足、进口段护砌局部损坏、消能设施部分损坏；无必要的管理设施。 | 80 | 新建C20砼格梗、溢洪道护砌、增设背水坡排水设施；灌溉涵洞出水口及溢洪道下游消能设施维修；增设必要管理观测设施。 | 89.14 | 1 | 0.8×1.0m | 38.50 | 1 | B=6m | 19.60 | 44.45 | 191.7 |
| 4 | 景区 云台乡 | 西隅 | 大坝迎水坡无护坡，掏刷较严重、背水坡不规整，背水坡无排水设施，坝脚无反滤；坝顶高程不足，灌溉涵洞老化严重；溢洪道无护砌；无必要的管理设施。 | 40 | 坝体土方填筑、新建C20砼护坡、格梗、灌溉涵洞拆建、溢洪道护砌、背水坡增设排水设施、坝脚新建贴坡反滤体；增设必要管理观测设施 | 70.75 | 1 | 0.8×1.0m | 58.66 | 1 | B=5m | 18.36 | 44.55 | 192.3 |
| 5 | 海州区 花果山 | 唐庄 | 大坝迎水坡无护砌，较陡，背水坡无排水设施；灌溉涵洞为浆砌石条石盖板，断面小，质量差；溢洪道无护砌；坝顶路为土路；无必要的管理设施。 | 310 | 坝体土方填筑加固、新建C20砼护坡、格梗、灌溉涵洞拆建、溢洪道护砌、增设坝顶防汛路；背水坡增设排水设施；增设必要管理观测设施。 | 115.76 | 1 | 0.8×1.0m | 43.99 | 1 | B=10m | 27.03 | 52.36 | 239.1 |
| 6 | 连云区 | 镇海寺 | 大坝迎水坡干砌石护坡损坏严重，背水坡不规整；灌溉涵洞老化严重；溢洪道无护砌；大坝背水坡局部渗水现象；无管理设施。 | 215 | 坝体防渗处理，新建C20砼护坡、格梗、灌溉涵洞拆建、溢洪道护砌、增设必要管理观测设施 | 125.61 | 1 | 0.8×1.0m | 40.4 | 1 | B=5m | 20.64 | 52.33 | 239.0 |
| 7 | 开发区 中云 | 黄岭 | 大坝迎水坡无护砌，背水坡较陡，坡比为1:1.5，背水坡无排水设施；灌溉涵洞为浆砌石条石盖板，质量差，设计标准低；溢洪道未护砌；库内淤积严重；坝顶路为土路，无必要的管理、观测设施。 | 279 | 坝体土方填筑加固，新建C20砼护坡、格梗，背水面增设排水设施，增设坝顶防汛道路和上坝路；灌溉涵洞拆建，溢洪道加固，增设必要管理观测设施 | 105.46 | 1 | 0.8×1.0m | 40.94 | 1 | B=5m | 19.91 | 48.26 | 214.6 |
| 备注：其他费用包括1.临时工程费用：导流、降排水、围堰及场外交通等；2、独立费用：建设管理费、勘测设计费、施工占地补偿、审计费等。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |