连云港市加快养老服务业发展实施意见

我市从2000年进入老龄化社会，现已进入人口老龄化快速发展新阶段，2013年底全市60岁以上常住老年人口68.38万，占常住人口总数的15.44%，2020年将突破100万。目前，我市共建成养老机构136个，居家养老服务中心（站）、农村老年集中居住区、小型托老所等1100余个，养老床位数21000余张，以居家为基础、社区为依托、机构为支撑的养老服务体系初步形成，养老事业发展取得显著成就。但总体上看，仍存在养老床位供给不足、养老服务组织发育不全、城乡区域发展不平衡等问题。为贯彻落实《省政府关于加快发展养老服务业完善养老服务体系的实施意见》（苏政发〔2014〕39号）精神，积极应对人口老龄化，加快我市养老服务业发展，制定如下实施意见。

一、总体要求

（一）指导思想。深入贯彻落实党的十八大、十八届三中全会精神，从市情出发，以不断满足老年人日益增长的养老服务需求为出发点和落脚点，充分发挥政府主导作用和社会力量的主体作用，创新体制机制，激发社会活力；坚持保障基本，着力保障特殊困难老年人的养老服务需求，统筹城乡养老资源，促进基本养老服务均衡发展；大力发展各种类型的养老服务和产品，满足多层次、多样化的养老服务需求；依托我市区位优势和山海相拥的自然优势，建立健全与人口老龄化进程相适应、与经济社会发展相协调、城乡一体化养老服务体系。

（二）发展目标。到2020年，全面建成以居家为基础、社区为依托、机构为支撑、信息为辅助，功能完善、服务优良、城乡一体化的养老服务体系。

1．服务体系更加健全。生活照料、医疗护理、精神慰藉和紧急救援等养老服务覆盖城乡所有老年人。符合标准的社区居家养老服务中心覆盖所有城乡社区。养老床位总数达到每千名老年人40张，护理型床位占养老床位总数达到50%以上，养老护理人员岗前培训率达到100%、持证上岗率达到90%以上。养老服务信息管理系统、居家呼叫服务和应急救援服务信息网络实现城乡全覆盖。健康养老服务加快发展，医疗卫生与养老服务深度融合。建立健全经济困难老年人养老服务补贴制度，确保人人享有基本养老服务。家庭、个人承担应尽养老责任。

2．产业规模显著扩大。推动以老年生活照料、老年产品用品、老年健康服务、老年体育健身、老年文化娱乐、老年教育、老年金融服务、老年旅游等为主的养老服务业全面发展，养老服务业增加值在服务业中的比重显著提升。全市机构养老、社区和居家生活照料、护理康复及相关养老服务提供4—5万个就业岗位。培育一批带动力强的生产老年人产品和提供养老服务的企业，形成具有一定规模连锁经营的养老服务机构，打造知名老年产品品牌。

3．体制机制充满活力。进一步转变政府职能，减少行政干预，创造平等参与、公平竞争的市场环境。养老服务业扶持政策进一步完善，养老服务人才队伍进一步优化。不断加大政策支持和引导力度，激发各类服务主体活力，充分调动社会力量开展养老服务的积极性，创新服务供给方式，广泛开展对外交流合作。社会力量举办或经营的养老机构床位数占比达到70%以上。

二、主要任务

（三）加快发展社区居家养老服务。大力推进城乡社区居家养老服务中心（站）建设，进一步完善服务设施，做到有人员、有场地、有经费、有项目，能正常开展养老服务。引导专业化社会组织、家政和物业等企业和机构，加盟、参与、托管社区居家养老服务，为居家老年人提供助餐、助浴、助洁、助急、助医等定制服务。培育一批政府购买服务和政策扶持的居家养老服务定点单位，支持其连片辐射、连锁经营、统一管理，打造特色品牌。支持社区利用社区公共服务设施和社会场所，组织开展适合老年人的群体性文化娱乐活动。加快养老服务信息系统建设，建立市、县（区）、乡镇（街道）、村（社区）养老信息服务网络，通过运用信息网络手段，创新社区居家养老服务模式，为老年人提供便捷居家养老服务。到2015年，城市社区居家养老服务实现全覆盖，70%的农村社区能开展居家养老服务；到2020年，城乡社区居家养老服务实现全覆盖，标准化社区居家养老服务中心建成率分别达到80%、40%。

（四）加强公办保障性养老机构建设。公办养老机构要充分发挥托底保障作用，重点为政府供养老人、低收入老人、经济困难的失能半失能老人提供无偿或低收费的供养、护理服务。在公办养老机构市、县（区）全覆盖的基础上，继续加大投入，再建设一批护理型养老机构，采取公建民营的方式进行运营。公办养老机构要实用适用，避免铺张豪华。积极鼓励民间资本通过委托管理等方式运营公有产权的养老服务设施。支持公办养老服务机构科学合理配置生活、医疗、康复、文化娱乐、教育、体育健身等设施设备，完善服务功能，发挥示范引领作用。

（五）大力扶持社会力量兴办养老机构。以市场为导向，以需求为基础，通过降低准入门槛、简化手续、土地供给优惠、资金补贴、税费减免、政府购买服务等办法，引导社会力量兴建养老机构。对社会力量提供的床位数在200张、500张和1000张以上的养老服务投资项目，可分别列入县（区）、市和省级服务业重点项目，优先给予用地保障。鼓励和扶持社会力量投资建设护理型养老机构，优化养老床位结构，满足失能、失智老年人养老服务需求。鼓励和支持社会力量利用闲置的学校、办公楼、厂房、商业用房及其他可利用的社会资源进行整合和改造，兴办养老机构。依托我市山、海、温泉等资源优势，建设服务承载能力强、床位在1000张以上大型养老机构。鼓励营利性养老机构面向经济条件好的老年群体提供中高端养老服务。国外、境外企业和个人，经省政府民政部门批准在我市设立的外资养老服务机构，在政策优惠方面享有同等待遇。

（六）统筹推进农村养老服务业发展。按照城乡一体化要求，把农村养老服务设施建设纳入当地经济社会发展规划，在政策、资金、项目等方面给予扶持。进一步完善农村五保供养服务机构托底保障功能，在确保五保供养对象生活的前提下，拓展社会寄养、日托照料等多种功能，逐步向区域性养老服务中心转型。对五保人员较少、规模过小、基础设施较差、管理松散的供养机构进行撤并，通过资源整合和改建扩建，建设一批覆盖能力强、规模化、功能设施齐全的供养机构。积极稳妥推进农村五保供养机构改革，通过公建民营等方式，转给社会组织、企业或有能力的个人运营。推广赣榆农村集中居住养老模式，支持有条件的村建设养老集中居住区、互助式养老院和“关爱之家”，为农村老年人提供离家不离村养老服务。

（七）加快实现医养融合发展。积极推进医疗机构与养老机构加强合作，建立健全养老机构与医疗机构之间的业务协作机制，在养老服务中充分融入医疗卫生服务。促进医疗资源进入养老机构、社区和居民家庭。卫生行政管理部门要支持有条件的养老机构设置医疗机构。对于养老机构内设的医疗机构，符合城镇职工（居民）基本医疗保险和新型农村合作医疗定点条件的，人社、卫生行政管理部门要将其纳入定点范围，入住的参保老年人按规定享受相应待遇。规模较小的养老机构、托老所可采取与周边医疗机构合作的方式为老年人提供医疗服务。二级以上综合医院应当开设老年病科，增加老年病床数量，满足老年人医疗和康复需求。卫生行政管理部门要指导社区医疗卫生服务机构为老年人建立健康档案、与老年人家庭建立医疗契约式服务关系，开展上门随访、健康查体、保健咨询等服务。鼓励和扶持基层医疗机构在结构和功能调整中，合理利用闲置的医疗卫生资源向老年护理院、老年康复医院转型。到2020年，50%的城市社区和有条件的农村社区要设立适合老年人的康复场所。

（八）加快发展养老服务产业。把养老服务产业纳入全市现代服务业发展体系，进行统一规划、统一部署。按照市场化、品牌化、项目化方式，通过推进养老服务业重大项目，培育经济效益好、社会认可度高、管理规范的养老机构，实行专业化、规模化连锁经营，走集团化发展道路。推动养老服务业集聚区建设，按照集中、集聚、集约发展的要求，重点培育县（区）级老年服务产业园区及乡镇（街道）老年服务街区。支持企业开展老年用品用具和服务产品的研发和生产，打造知名老年产品品牌。大力发展老年旅游业，推出适宜老年人的旅游线路，开发适合老年人年龄特点旅游产品，完善老年旅游服务设施建设，规范老年人旅游服务市场秩序。

三、政策措施

（九）编制养老服务业发展规划。市政府根据省政府编制的养老服务业发展规划（2014—2020年），编制《连云港市养老服务业发展规划（2015—2020年）》。市规划局牵头，市民政局配合，编制《连云港市市区养老服务设施布局规划》专项规划，2014年下半年完成。各县（区）人民政府要根据市级规划和本地实际，编制养老服务业发展规划和养老服务设施专项规划，并纳入城乡规划。

（十）完善养老服务设施建设用地保障政策。各级国土部门要将各类养老服务设施建设用地纳入城镇土地利用总体规划和年度用地计划，并予以优先安排。按照到2015年、2020年养老床位占老年人口总数30‰、40‰的目标，预留养老服务设施建设用地。各级规划部门在制定城市总体规划、控制性详细规划时，必须按照人均用地不少于0.3平方米的标准，分区分级规划设置养老服务设施。社会力量举办的非营利性养老机构与政府举办的养老机构享有相同的土地使用政策，可以依法使用国有划拨土地或者农民集体所有的土地。对营利性养老服务机构建设用地，采取租赁、招标拍卖挂牌出让方式供地。通过招拍挂出让有偿方式取得的民办养老机构用地，出让参考价可按不低于市场评估价的60%确定，但不得低于基准地价的70%和土地取得成本。养老服务设施用地在土地出让和租赁合同中明确设定抵押权的，可以发放贷款。鼓励盘活存量用地用于养老服务设施建设，原以行政划拨方式供地的，可依法办理土地出让手续，经评估确定后，以补缴土地出让金或以租赁、作价出资（入股）等方式处置。在符合规划的前提下，在已建成的住宅小区内增加非营利性养老服务设施建筑面积的，可不增收土地价款。若后续调整为营利性养老服务设施的，应补缴相应土地价款。企事业单位、个人对城镇现有空闲的厂房、学校、社区用房等进行改造和利用，兴办养老服务机构，经规划批准临时改变建筑使用功能从事非营利性养老服务且连续经营一年以上的，五年内可不增收土地年租金或土地收益差价，土地使用性质也可暂不作变更。鼓励引导有条件的农村，在坚持自愿原则下开展“以宅基地换养老”等探索。加强养老服务设施用地监管，核发划拨决定书、签订租赁或出让合同时，要约定建设用地使用权不得分割转让（转租），不得改变土地用途。对擅自改变养老设施用地用途、容积率等土地使用条件搞房地产开发、小产权房的，由各级国土部门依法依约收回建设用地使用权。

（十一）加强社区养老服务设施建设。社区居家养老服务设施建设要纳入城乡社区配套用房建设范围，新建住宅小区按每百户20至30平方米配套建设社区居家养老服务用房，与住宅同步规划、同步设计、同步验收、同步交付，民政部门全程参与。已建成的住宅区要按每百户15至20平方米的标准调剂解决。鼓励城乡社区把布局调整后的公共资源改造或建设成社区居家养老服务中心。凡老城区和已建成的住宅区无养老服务设施或现有设施未达到标准的，要在2015年前通过购买、置换、租赁等方式，按标准建成。城乡规划确定的社区居家养老服务设施用地，未经法定程序不得改变用途。

（十二）加大财政扶持力度。各级财政部门要加大养老服务设施建设投入，对建设项目给予专项财政补贴。落实中央关于福利彩票公益金50%以上用于养老服务的规定，安排各级福利彩票公益金重点用于养老服务设施建设，体育彩票公益金要为本地区养老机构、老年人公共服务场所配备健身器材。对建设护理型床位的养老机构，争取省建设资金补贴，补贴标准为新建的每张床位10000元，改建的每张床位5000元；对市区社会力量举办30张以上床位并取得《养老机构设立许可证》的养老机构，市、区财政给予一次性建设补贴，补贴标准为新建的每张床位3000元，改扩建的每张床位1500元；对经考核评估合格，床位在10张以上的养老机构，按入住满半年以上老年人的实住床位，每月分别给予全护理50元、半护理40元、自理30元的日常运营补贴。市区社会力量举办的养老机构补贴所需经费由市、区两级财政按5：5比例分担，资金补贴和管理办法，由市财政、民政部门另行制定。各县要根据本地区实际情况，出台相应的补贴政策。鼓励慈善捐赠资金投向养老服务设施建设。

（十三）加大金融支持力度。金融机构要加快金融产品和服务方式创新，拓宽信贷抵押担保物范围，积极支持养老服务业的信贷需求。要通过贷款贴息、直接融资补贴、小额贷款、融资担保和风险补偿等办法，让更多信贷资金和社会资金投向养老服务业。积极争取国债投资等资金，支持发展养老服务项目。金融机构要加大对养老服务机构的信贷支持，优先安排贷款资金，合理确定贷款期限，适当给予利率优惠。支持非营利性养老服务机构资产抵押贷款和优质企业信用贷款。逐步放宽限制，鼓励和支持保险资金投资养老服务领域。支持养老服务企业上市融资。

（十四）落实税费优惠政策。落实好国家现行支持养老服务业的税收优惠政策，对养老机构提供的养老服务免征营业税。非营利性养老机构自用房产、土地免征房产税、城镇土地使用税。非营利性养老机构符合免税条件的收入免征企业所得税。对企业事业单位、社会团体和个人通过非营利性社会团体及政府部门向非营利性养老机构的捐赠，符合相关规定的，准予在计算其应纳税所得额时按税法规定比例扣除。对非营利性养老机构建设免征有关行政事业性收费，对营利性养老机构建设减半征收有关行政事业性收费，养老机构用水、用电、用气、用热按居民生活类价格执行。在因地质等条件限制不能修建人防工程时，新建老年服务机构免收易地建设费；养老机构安装电话、有线（数字）电视、宽带互联网免收一次性接入费，有线（数字）电视基本收视维护费按单位终端总数的10%收取。

四、制度保障

（十五）健全养老服务监管制度。民政部门要完善准入、监管和退出机制，加强对养老机构的日常管理，联合公安、卫生、安监、人社、工商等部门，定期对各类养老服务机构进行检查。价格主管部门对养老服务进行价格监督和指导，政府投资且经营的养老机构收费标准由市、县价格部门核定，其余的实行市场定价。统计部门要建立完善养老服务业统计制度。发改、民政、统计部门要建立健全养老服务发展评价与监测指标体系。

（十六）建立养老服务评估制度。民政部门要建立养老服务评估制度，以县区为单位定期对养老机构的人员、设施、服务、管理、信誉等情况进行综合评价；对政府购买养老服务的生活困难老人进行动态评估管理。评估工作可采取政府购买服务的方式，委托专业机构、社会组织等第三方组织实施。市民政部门要加强与相关部门协调合作，制定《连云港市养老服务评估办法》，加强对评估工作的监督管理，严格评估流程，评估结果要以适当的方式向社会公布。到2015年，全面建立科学合理、运转高效的长效评估机制，实现养老服务评估科学化、常态化和专业化。

（十七）建立和完善养老服务补贴制度。从2014年起，建立政府购买养老服务制度，采用发放服务券等形式，为城乡低保对象等经济困难的失能、高龄等老年人，在入住养老机构、接受社区居家养老服务方面，提供无偿或低收费的供养、护理服务。根据老年人或其家庭意愿，到养老服务机构接受服务的，其养老服务补贴支付给相应的机构；居家接受服务的，其养老服务补贴支付给提供服务的企业、组织和个人。

（十八）建立老年人政策性保险制度。按照机构投保、保险公司运作、政府支持的原则，建立养老机构综合责任保险和老年人意外伤害保险制度。鼓励老年人投保健康保险、意外伤害保险等人身保险。支持养老机构投保养老机构综合责任险，以及为入住养老机构老年人购买意外伤害险。由政府供养的特困人员（城市三无、农村五保人员）购买意外伤害险由各级财政负担。

（十九）建立专业人才培训和激励制度。加强养老服务人员职业化建设，依托我市高等院校、中等职业技术学校、医院、示范性养老机构，加快培养老年服务管理、医疗保健、护理康复、心理咨询等专业人才。在养老机构就业的专业技术人员，执行与医疗机构、福利机构相同的执业资格、注册考核制度。社会办养老机构和养老服务企业在技术职称评定、继续教育、职业技能培训等方面与公办养老机构享受同等待遇。市、县（区）人社、民政部门要加强协调配合，适时发布养老护理员工资指导价位，加强对养老服务机构工资支付情况的监督检查。对取得国家养老护理员技师、高级工、中级工、初级工职业资格证书后，在养老机构护理岗位连续从业2年以上的人员，分别给予每人3000元、2000元、1000元、500元一次性补贴。市区养老护理员补贴经费由市、区财政共同承担；各县由县级财政承担。

（二十）完善老年人精神关爱制度。相关部门和单位及社区、养老机构，要广泛开展“老年精神关爱行动”，建立老年人精神关爱服务组织，加强老年人生活和思想交流，开展心理讲座和培训，提供专业心理咨询、辅导和康复服务。积极扶持发展各类为老服务志愿组织，社区要普遍建立老年人志愿者服务队伍，开展志愿服务活动。加强老年教育，完善终身老年教育体系，进一步完善老年教育设施和场所，支持市、县（区）、乡镇（街道）、村（社区）老年大学（学校）建设，到2020年，市、县（区）都要重点建设1至2所老年大学，满足老年人的学习需要。

附件：重点工作任务分解表

附件

重点工作任务分解表

| 一、主要任务部分 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 工 作 任 务 | 责 任 单 位 |  | 时 间 进 度 |  |  |
| 1 | 大力推进城乡社区居家养老服务中心（站）建设，进一步完善服务设施，做到有人员、有场地、有经费、有项目、能正常开展养老服务。 | 市民政局、市财政局、市规划局、市老龄办 |  | 持续实施 |  |  |
| 2 | 引导专业化社会组织、家政和物业等企业和机构，加盟、参与、托管社区居家养老服务，为居家老年人提供助餐、助浴、助洁、助急、助医等定制服务。 | 市民政局、市卫生局、市工商局、市老龄办 |  | 2014年四季度试点 |  |  |
| 3 | 培育一批政府购买服务和政策扶持的居家养老服务定点单位，支持其连片辐射、连锁经营、统一管理，打造特色品牌。 | 市民政局、市老龄办、市财政局 |  | 2015年一季度，出台具体措施 |  |  |
| 4 | 支持社区利用社区公共服务设施和社会场所，组织开展适合老年人的群体性文化娱乐活动。 | 市民政局、市文广新局、市体育局、市老龄办 |  | 持续实施 |  |  |
| 5 | 加快养老服务信息系统建设，建立市、县（区）、乡镇（街道）、村（社区）养老信息服务网络，通过运用信息网络手段，创新社区居家养老服务模式，为老年人提供便捷居家养老服务。 | 市民政局、市财政局、市老龄办 |  | 持续推进，到2020年实现城乡全覆盖 |  |  |
| 6 | 公办养老机构要充分发挥托底保障作用，重点为政府供养老人、低收入老人、经济困难的失能半失能老人提供无偿或低收费的供养、护理服务。 | 市民政局，各县区政府 |  | 持续实施 |  |  |
| 7 | 在公办养老机构市、县（区）全覆盖的基础上，继续加大投入，再建设一批护理型养老机构，采取公建民营的方式进行运营。 | 市发改委、市规划局、市国土局、市民政局、市卫生局 |  | 持续推进 |  |  |
| 8 | 积极鼓励民间资本通过委托管理等方式运营公有产权的养老服务设施。 | 市发改委、市民政局，各县区政府 |  | 持续实施 |  |  |
| 序号 | 工 作 任 务 |  | 责 任 单 位 |  | 时 间 进 度 |  |
| 9 | 支持公办养老服务机构科学合理配置生活、医疗、康复、文化娱乐、教育、体育健身等设施设备，完善服务功能，发挥示范引领作用。 |  | 市民政局、市卫生局、市文广新局、市教育局、市体育局，各县区政府 |  | 2015年底前，市、县（区）政府主办的示范性养老机构，全部达到省示范性养老机构标准。 |  |
| 10 | 以市场为导向，以需求为基础，通过降低准入门槛、简化手续、土地供给优惠、资金补贴、税费减免、政府购买服务等办法，引导社会力量兴建养老机构。 |  | 市发改委、市民政局、市财政局、市规划局、市国土局、连云港地税局 |  | 持续实施 |  |
| 11 | 鼓励和扶持社会力量投资建设护理型养老机构，优化养老床位结构，满足失能、失智老年人养老服务需求。 |  | 市民政局、市卫生局 |  | 持续推进 |  |
| 12 | 鼓励和支持社会力量利用闲置的学校、办公楼、厂房、商业用房及其他可利用的社会资源进行整合和改造，兴办养老机构。 |  | 市民政局、市财政局、市国土局、市规划局 |  | 持续实施 |  |
| 13 | 鼓励营利性养老机构面向经济条件好的老年群体提供中高端养老服务。 |  | 市民政局、市物价局，各县区政府 |  | 持续实施 |  |
| 14 | 国外、境外企业和个人，经省政府民政部门批准在我市设立的外资养老服务机构，在政策优惠方面享有同等待遇。 |  | 市发改委、市民政局、市财政局 |  | 持续推进 |  |
| 15 | 依托我市山、海、温泉等资源优势，建设服务承载能力强、床位在1000张以上大型养老机构。 |  | 市发改委、市规划局、市国土局、市民政局，各县区政府 |  | 持续推进 |  |
| 16 | 按照城乡一体化要求，把农村养老服务设施建设纳入当地经济社会发展规划，在政策、资金、项目等方面给予扶持。 |  | 市发改委、市规划局、市建设局、市民政局、市财政局，各县区政府 |  | 持续实施 |  |

| 序号 | 工 作 任 务 | 责 任 单 位 | 时 间 进 度 |
| --- | --- | --- | --- |
| 17 | 进一步完善农村五保供养服务机构托底保障功能，在确保五保供养对象生活的前提下，拓展社会寄养、日托照料等多种功能，逐步向区域性养老服务中心转型。 | 各县区政府，市民政局 | 2020年前全部实现转型 |
| 18 | 对五保人员较少、规模过小、基础设施较差、管理松散的供养机构进行撤并，通过资源整合和改建扩建，建设一批覆盖能力强、规模化、功能设施齐全的供养机构。 | 各县区政府，市民政局 | 2015年底完成 |
| 19 | 积极稳妥推进农村五保供养机构改革，通过公建民营等方式，转给社会组织、企业或有能力的个人运营。 | 各县区政府，市民政局 | 持续实施 |
| 20 | 推广赣榆农村集中居住养老模式，支持有条件的村建设养老集中居住区、互助式养老院和“关爱之家”，为农村老年人提供离家不离村养老服务。 | 市民政局、市财政局、市国土局、市规划局、市老龄办，各县区政府 | 持续实施 |
| 21 | 积极推进医疗机构与养老机构加强合作，建立健全养老机构与医疗机构之间的业务协作机制，在养老服务中充分融入医疗卫生服务。 | 市民政局、市卫生局 | 持续实施 |
| 22 | 促进医疗资源进入养老机构、社区和居民家庭。卫生行政管理部门要支持有条件的养老机构设置医疗机构。 | 市卫生局、市民政局、市老龄办 | 持续推进 |
| 23 | 对于养老机构内设的医疗机构，符合城镇职工（居民）基本医疗保险和新型农村合作医疗定点条件的，人社、卫生行政管理部门要将其纳入定点范围，入住的参保老年人按规定享受相应待遇。 | 市人社局、市卫生局、市民政局 | 2015年出台实施方案 |
| 24 | 规模较小的养老机构、托老所可采取与周边医疗机构合作的方式为老年人提供医疗服务。 | 市民政局、市卫生局 | 在养老机构设立许可时同步实施 |

| 序号 |  | 主 要 任 务 |  |  | 责 任 单 位 |  |  | 时 间 进 度 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 25 |  | 二级以上综合医院应当开设老年病科，增加老年病床数量，满足老年人医疗和康复需求。 |  |  | 市卫生局，各县区政府 |  |  | 2015年底前完成 |  |
| 26 |  | 卫生行政管理部门要指导社区医疗卫生服务机构为老年人建立健康档案、与老年人家庭建立医疗契约式服务关系，开展上门随访、健康查体、保健咨询等服务。 |  |  | 市卫生局 |  |  | 持续实施 |  |
| 27 |  | 鼓励和扶持基层医疗机构在结构和功能调整中，合理利用闲置的医疗卫生资源向老年护理院、老年康复医院转型。 |  |  | 市卫生局、市民政局 |  |  | 持续实施 |  |
| 28 |  | 到2020年，50%的城市社区和有条件的农村社区要设立适合老年人的康复场所。 |  |  | 各县区政府 |  |  | 逐年落实 |  |
| 29 |  | 把养老服务产业纳入全市现代服务业发展体系，进行统一规划、统一部署。支持企业开展老年用品用具和服务产品的研发和生产，打造知名老年产品品牌。 |  |  | 市发改委、市工商局、市民政局 |  |  | 持续实施 |  |
| 30 |  | 按照市场化、品牌化、项目化方式，通过推进养老服务业重大项目，培育经济效益好、社会认可度高、管理规范的养老机构，实行专业化、规模化连锁经营，走集团化发展道路。 |  |  | 市发改委、市民政局、市规划局、市国土局、市财政局 |  |  | 持续推进 |  |
| 31 |  | 推动养老服务业集聚区建设，按照集中、集聚、集约发展的要求，重点培育县（区）级老年服务产业园区及乡镇（街道）老年服务街区。 |  |  | 市发改委、市规划局、市国土局、市民政局，各县区政府 |  |  | 持续推进 |  |
| 32 |  | 大力发展老年旅游业，推出适宜老年人的旅游线路，开发适合老年人年龄特点旅游产品，完善老年旅游服务设施建设，规范老年人旅游服务市场秩序。 |  |  | 市发改委、市旅游局、市建设局，各县区政府 |  |  | 持续实施 |  |
| 二、政策措施部分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 工 作 任 务 |  |  | 责 任 单 位 |  | 时 间 进 度 |  |  |  |
| 33 | 市政府根据省政府编制的养老服务业发展规划（2014—2020年），编制《连云港市养老服务业发展规划（2015—2020年）》。 |  | 市发改委、市民政局、市规划局、市老龄办 |  |  |  | 2015年完成 |  |  |
| 34 | 由市规划局牵头，市民政局配合，编制《连云港市市区养老服务设施布局规划》专项规划，2014年下半年完成。 |  |  | 市规划局、市民政局 |  | 2014年四季度完成 |  |  |  |
| 35 | 各县政府要根据市级规划和本地实际，编制养老服务业发展规划和养老服务设施专项规划，并纳入城乡规划。 |  |  | 各县政府 |  | 2015年完成 |  |  |  |
| 36 | 各级国土部门要将各类养老服务设施建设用地纳入城镇土地利用总体规划和年度用地计划，并予以优先安排。按照到2015年、2020年养老床位占老年人口总数30‰、40‰的目标，预留养老服务设施建设用地。 |  |  | 市国土局，各县政府 |  | 持续实施 |  |  |  |
| 37 | 各级规划部门在制定城市总体规划、控制性详细规划时，必须按照人均用地不少于0.3平方米的标准，分区分级规划设置养老服务设施。 |  |  | 市规划局，各县政府 |  | 2015年完成 |  |  |  |
| 38 | 社会力量举办的非营利性养老机构与政府举办的养老机构享有相同的土地使用政策，可以依法使用国有划拨土地或者农民集体所有的土地。对营利性养老服务机构建设用地，采取租赁、招标拍卖挂牌出让方式供地。 |  |  | 市国土局、市财政局，各县政府 |  | 持续实施 |  |  |  |
| 39 | 通过招拍挂出让有偿方式取得的民办养老机构用地，出让参考价可按不低于市场评估价的60%确定，但不得低于基准地价的70%和土地取得成本。 |  |  | 市国土局、市财政局 |  | 持续实施 |  |  |  |

| 序号 | 工 作 任 务 | 责 任 单 位 | 时 间 进 度 |
| --- | --- | --- | --- |
| 40 | 养老服务设施用地在土地出让和租赁合同中明确设定抵押权的，可以发放贷款。 | 人行市中心支行、连云港银监局 | 持续实施 |
| 41 | 鼓励盘活存量用地用于养老服务设施建设，原以行政划拨方式供地的，可依法办理土地出让手续，经评估确定后，以补缴土地出让金或以租赁、作价出资（入股）等方式处置。在符合规划的前提下，在已建成的住宅小区内增加非营利性养老服务设施建筑面积的，可不增收土地价款。若后续调整为营利性养老服务设施的，应补缴相应土地价款。 | 市国土局、市规划局、市财政局 | 持续实施 |
| 42 | 企事业单位、个人对城镇现有空闲的厂房、学校、社区用房等进行改造和利用，兴办养老服务机构，经规划批准临时改变建筑使用功能从事非营利性养老服务且连续经营一年以上的，五年内可不增收土地年租金或土地收益差价，土地使用性质也可暂不作变更。 | 市国土局 | 持续实施 |
| 43 | 鼓励引导有条件的农村，在坚持自愿原则下开展“以宅基地换养老”等探索。 | 市国土局、市民政局，各县区政府 | 待续实施 |
| 44 | 加强养老服务设施用地监管，核发划拨决定书、签订租赁合同或出让合同时，要约定建设用地使用权不得分割转让（转租），不得改变土地用途。对擅自改变养老设施用地用途、容积率等土地使用条件搞房地产开发、小产权房的，由市、县国土部门依法依约收回建设用地使用权。 | 市国土局、市民政局，各县区政府 | 持续实施 |
| 45 | 社区居家养老服务设施建设要纳入城乡社区配套用房建设范围，新建住宅小区按每百户20至30平方米配套建设社区居家养老服务用房，已建成的住宅区要按每百户15至20平方米的标准调剂解决。 | 市规划局、市民政局、市老龄办，各县区政府 | 从2014年第四季度启动，持续实施 |

| 序号 | 工 作 任 务 | 责 任 单 位 | 时 间 进 度 |
| --- | --- | --- | --- |
| 46 | 鼓励城乡社区把布局调整后的公共资源改造或建设成社区居家养老服务中心。凡老城区和已建成的住宅区无养老服务设施或现有设施未达到标准的，要在2015年前通过购买、置换、租赁等方式，按标准建成。 | 市规划局、市民政局、市老龄办、各县区政府 | 持续实施 |
| 47 | 城乡规划确定的社区居家养老服务设施用地，非经法定程序不得改变用途。 | 市规划局、市国土局、市民政局、市老龄办、各县区政府 | 持续落实 |
| 48 | 落实中央关于福利彩票公益金50%以上用于养老服务的规定，安排各级福利彩票公益金重点用于养老服务设施建设，体育彩票公益金要为本地区养老机构、老年人公共服务场所配备健身器材。 | 市民政局、市体育局、市财政局 | 持续落实 |
| 49 | 对建设护理型床位的养老机构，争取省建设资金补贴，补贴标准为新建的每张床位10000元，改建的每张床位5000元。 | 市民政局、市财政局 | 持续实施 |
| 50 | 对市区社会力量举办30张以上床位并取得《养老机构设立许可证》的养老机构，市、区财政给予一次性建设补贴，补贴标准为新建的每张床位3000元，改扩建的每张床位1500元；对经考核评估合格，床位在10张以上的养老机构，按入住满半年以上老年人的实住床位，每月分别给予全护理50元、半护理40元、自理30元的日常运营补贴。市区社会力量举办的养老机构补贴所需经费由市、区两级财政按5：5比例分担。各县要根据本地区实际情况，出台相应的补贴政策。 | 市财政局、各经济园区管委会、各县区政府 | 持续落实 |
| 51 | 金融机构要加快金融产品和服务方式创新，拓宽信贷抵押担保物范围，积极支持养老服务业的信贷需求。要通过贷款贴息、直接融资补贴、小额贷款、融资担保和风险补偿等办法，让更多信贷资金和社会资金投向养老服务业。 | 市金融办、人行市中心支行、连云港银监局、市财政局 | 持续实施 |

| 序号 | 工 作 任 务 | 责 任 单 位 | 时 间 进 度 |
| --- | --- | --- | --- |
| 52 | 金融机构要加大对养老服务机构的信贷支持，优先安排贷款资金，合理确定贷款期限，适当给予利率优惠。支持非营利性养老服务机构资产抵押贷款和优质企业信用贷款。 | 人行市中心支行、连云港银监局、市金融办 | 持续实施 |
| 53 | 积极争取国债投资等资金，支持发展养老服务项目。逐步放宽限制，鼓励和支持保险资金投资养老服务领域。支持养老服务企业上市融资。 | 市发改委、市金融办、保险行业协会 | 持续实施 |
| 54 | 落实好国家现行支持养老服务业的税收优惠政策，对养老机构提供的养老服务免征营业税。 | 连云港地税局 | 持续落实 |
| 55 | 非营利性养老机构自用房产、土地免征房产税、城镇土地使用税。非营利性养老机构符合免税条件的收入免征企业所得税。 | 市国土局、市国税局 | 持续落实 |
| 56 | 对企业事业单位、社会团体和个人通过非营利性社会团体及政府部门向非营利性养老机构的捐赠，符合相关规定的，准予在计算其应纳税所得额时按税法规定比例扣除。 | 连云港地税局、市国税局 | 持续落实 |
| 57 | 对非营利性养老机构建设免征有关行政事业性收费，对营利性养老机构建设减半征收有关行政事业性收费，养老机构用水、用电、用气、用热按居民生活类价格执行。 | 市物价局、市各有关单位、市自来水公司、市供电公司、市燃气公司、市热电公司 | 持续落实 |
| 58 | 在因地质等条件限制不能修建人防工程时，新建老年服务机构免收易地建设费。 | 市民防局、市建设局 | 持续落实 |
| 59 | 养老机构安装电话、有线（数字）电视、宽带互联网免收一次性接入费，有线（数字）电视基本收视维护费按单位终端总数的10%收取。 | 中国电信连云港分公司、省广电网络连云港分公司 | 持续落实 |

| 三、制度保障部分 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 工 作 任 务 | 责 任 单 位 | 时 间 进 度 |
| 60 | 民政部门要完善准入、监管和退出机制，加强对养老机构的日常管理，联合公安、卫生、安监、人社、工商等部门，定期对各类养老服务机构进行检查。 | 市民政局、市公安局、市卫生局、市安监局、市人社局、连云港工商局 | 持续落实 |
| 61 | 价格主管部门对养老服务进行价格监督和指导，政府投资且经营的养老机构收费标准由市、县价格部门核定，其余的实行市场定价。 | 市物价局 | 持续实施 |
| 62 | 统计部门要建立完善养老服务业统计制度。发改、民政、统计部门要建立健全养老服务发展评价与监测指标体系。 | 市发改委、市统计局、市民政局 | 2014年第四季度完成 |
| 63 | 民政部门要建立养老服务评估制度，以县区为单位定期对养老机构的人员、设施、服务、管理、信誉等情况进行综合评价；对政府购买养老服务的生活困难老人进行动态评估管理。评估工作可采取政府购买服务的方式，委托专业机构、社会组织等第三方组织实施。 | 市民政局、市老龄办 | 2015年6月前完成 |
| 64 | 市民政部门要加强与相关部门协调合作，制定《连云港市养老服务评估办法》，加强对评估工作的监督管理，严格评估流程，评估结果要以适当的方式向社会公布。 | 市民政局、市卫生局 | 2015年6月前完成 |
| 65 | 从2014年起，建立政府购买养老服务制度，采用发放服务券等形式，为城乡低保对象等经济困难的失能、高龄等老年人，在入住养老机构、接受社区居家养老服务方面，提供无偿或低收费的供养、护理服务。根据老年人或其家庭意愿，到养老服务机构接受服务的，其养老服务补贴支付给相应的机构；居家接受服务的，其养老服务补贴支付给提供服务的企业、组织和个人。 | 市民政局、市财政局、市老龄办，各县区政府 | 持续实施 |

| 序号 | 工 作 任 务 | 责 任 单 位 | 时 间 进 度 |
| --- | --- | --- | --- |
| 66 | 按照机构投保、保险公司运作、政府支持的原则，建立养老机构综合责任保险和老年人意外伤害保险制度。 | 市民政局、市财政局，各县区政府 | 2014年第四季度出台具体措施 |
| 67 | 由政府供养的特困人员（城市三无、农村五保人员）购买意外伤害险由各级财政负担。 | 市财政局、市民政局，各县区政府 | 从2014年第四季度开始执行，持续实施 |
| 68 | 加强养老服务人员职业化建设，依托我市高等院校、中等职业技术学校、医院、示范性养老机构，加快培养老年服务管理、医疗保健、护理康复、心理咨询等专业人才。 | 市民政局、市体育局、市财政局 | 持续实施 |
| 69 | 在养老机构就业的专业技术人员，执行与医疗机构、福利机构相同的执业资格、注册考核制度。社会办养老机构和养老服务企业在技术职称评定、继续教育、职业技能培训等方面与公办养老机构享受同等待遇。 | 市人社局、市教育局、市民政局 | 持续落实 |
| 70 | 市、县（区）人社、民政部门要加强协调配合，适时发布养老护理员工资指导价位，加强对养老服务机构工资支付情况的监督检查。 | 市人社局、市民政局 | 持续实施 |
| 71 | 对取得国家养老护理员技师、高级工、中级工、初级工职业资格证书后，在养老机构护理岗位连续从业2年以上的人员，分别给予每人3000元、2000元、1000元、500元一次性补贴。 | 市民政局、市财政局，各县区政府 | 从2015年开始，持续落实 |
| 72 | 建立老年人精神关爱服务组织，加强老年人生活和思想交流，开展心理讲座和培训，提供专业心理咨询、辅导和康复服务。 | 市文明办、团市委、市老龄办、市民政局、市卫生局 | 从2014年第四季度启动实施 |
| 73 | 积极扶持发展各类为老服务志愿组织，社区要普遍建立老年人志愿者服务队伍，开展志愿服务活动。 | 团市委、市老龄办、市民政局 | 从2014年第四季度启动实施 |
| 74 | 加强老年教育，完善终身老年教育体系，进一步完善老年教育设施和场所，支持市、县（区）、乡镇（街道）、村（社区）老年大学（学校）建设，到2020年，市、县（区）都要重点建设1至2所老年大学，满足老年人的学习需要。 | 市教育局、市老龄办、市民政局，各县区政府 | 从2014年启动实施，2020前全部完成 |