附件

2015年城市饮用水安全保障工作任务计划表

| 单位：万元 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 责任单位 | 序号 | 目标名称 | 治理范围 | 规模或主要建设内容 | 计划总 投资 | 已完成 投资 | 2014年 计划投资 | 开工 时间 | 竣工 时间 | 配合单位 | 备注 |
| 东 海 县 | 工业点源治理工 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | 石英砂酸洗集中区建设 | 安峰镇境内 | 安峰镇安北村，建成日处理1000吨污水处理站，集中9家酸洗石英砂户进区生产。 | 200 | 0 | 200 | 2015.1 | 2015.11 | 市环保局 |  |
|  |  |  | 安峰镇境内 | 安峰镇后放村，建成日处理500吨污水处理站，集中6家酸洗石英砂户进区生产。 | 120 | 0 | 120 | 2015.1 | 2015.11 | 市环保局 |  |
|  | 市区饮用水源工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | 清理取缔沭新渠沿线种植养殖工程 | 东海县境内沭新渠沿线 | 对东海县境内沭新渠沿线存在的河堤种植、堤内畜禽养殖等进行清理取缔 | 600 | 0 | 600 | 2015.1 | 2015.12 | 市水利局 |  |
|  | 农业面源治理工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | 秸秆收储项目 | 平明镇镇区、张湾乡境内 | 在平明、张湾建设秸秆收储场两处 | 60 | 0 | 60 | 2015.3 | 2015.12 | 市农委 |  |
|  | 2 | 沼气工程项目 | 平明镇镇区、房山镇镇区 | 规模畜禽养殖场沼气工程3处，其中平明镇2处，房山镇1处。 | 120 | 0 | 120 | 2015.3 | 2015.12 | 市农委 |  |
|  | 3 | 农民培训工程项目 | 张湾乡内 | 张湾乡农民培训2000人，平明镇农民培训3000人。 | 30 | 0 | 30 | 2015.1 | 2015.11 | 市农委 |  |
|  | 4 | 万亩高产创建示范区项目 | 平明镇镇区 | 平明镇一万亩高产创建示范区，推广新品种、新技术，减少农业面源污染。 | 40 | 0 | 40 | 2015.1 | 2015.12 | 市农委 |  |
|  | 5 | 实施农药减量工程 | 平明镇镇区 | 平明镇8万亩达到98% | 400 | 0 | 400 | 2015.1 | 2015.12 | 市农委 |  |
|  | 6 |  | 张湾乡境内 | 张湾乡7.6万亩达到98% | 380 | 0 | 380 | 2015.1 | 2015.12 |  |  |
|  | 7 | 秸秆综合利用工程 | 平明镇镇区 | 平明镇15万亩，提高秸秆能源化、肥料化、基料化等综合利用能力。 | 310 | 0 | 310 | 2015.1 | 2015.12 | 市农委 |  |
|  | 8 |  | 张湾乡境内 | 张湾乡7.6万亩，，提高秸秆能源化、肥料化、基料化等综合利用能力。 | 150 | 0 | 150 | 2015.1 | 2015.12 |  |  |
|  | 蔷薇河沿线治理工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | 蔷薇河河长制工程 | 蔷薇河（东海县范围）全线水利工程管理范围，其中房山段13公里，平明段14.1公里，张湾段22.7公里 | 落实蔷薇河“河长制”责任、标准体系，维护里程桩、界桩、警示牌、全线隔离网、保洁船等设施，落实“河长制”人员工资及工作经费。 |  | 261 | 87 | 2015.1 | 2015.12 | 市水利局 | 长效管理机制，经费需持续投入。 |
| 海 州 区 | 1 | 蔷薇河河道沿线清障工程 | 蔷薇河（海州区范围）全线水利工程管理范围 | 河堤、滩面种植、各类房屋设施、垃圾堆放、养殖、坟墓实施清障。 |  |  | 447 | 2015.1 | 2015.12 | 市水利局 | 长效管理机制，经费需持续投入。 |
| 市 水 利 局 | 1 | 蔷薇河河长制管理 | 蔷薇河 | 各级河长上岗到位，正常开展工作，加大考核力度，保证河段长日常巡查管理有序，堤顶及堤内达到“六无”标准，对河堤沿线破损的护栏、堤顶道路进行维修。 | 251.9 | 0 | 251.9（市级财政131.9万元，县区财政120万元） |  | 2015 | 东海县 海州区 | 依据连政发〔2011〕146号文件 |
|  | 2 | 蔷薇湖生态净化暨应急水源工程 | 新建蔷薇湖 | 主要分为取水工程和库区工程两大部分。土方开挖总量约758万方。水库有效库容约650万m3。 | 103700 | 81500 | 22200 | 2014.8 | 2015.5 | 东海县 海州区 振兴集团 |  |
| 市 建 设 局 | 1 | 蔷薇湖输水泵站工程 | 东海县张湾乡河南村后田组 | 土建按70万吨/日建设，设备按40万吨/天安装。 | 14000 | 500 | 10000 | 2014.12 | 2015.6 | 市规划局 市水利局 市环保局 市国土局 海州区政府 |  |
|  | 2 | 海州水厂深度处理改造工程 | 海州水厂 | 对现状供水设施进行升级改造，建设10万吨/日的深度处理工程及附属生产设施。 | 11499 | 450 | 4500 | 2015.3 | 2016.7 | 市规划局 市水利局 市环保局 市国土局 海州区政府 |  |
|  | 3 | 市区河道污水排口整治工程 | 玉带河、西盐河、龙尾河、东盐河城区段 | 对玉带河、西盐河、龙尾河、东盐河城区段生活污水排口进行截流整治。 | 5000 | 1000 | 4000 | 2015.3 | 2015.12 | 市财政局 市建设局 市环保局 市水利局 |  |