2015年全市夏季农作物

秸秆综合利用工作实施方案

为进一步加大我市秸秆综合利用工作力度，提高秸秆利用率，严禁焚烧秸秆，根据省政府《关于全面推进农作物秸秆综合利用的意见》（苏政发〔2014〕126号）及市委、市政府《关于加强秸秆综合利用与禁烧工作的实施意见》（连发〔2012〕40号）文件要求，制定本方案。

一、强化秸秆机械化还田工作力度

为确保全市夏季秸秆综合利用率达到90%以上，其中秸秆机械化全量还田达到80%以上，各县区要加大行政推动力度，充分利用农机购置补贴政策，加快购置大中型拖拉机及配套秸秆还田机，确保满足夏季抢收抢种需求。组织农机合作社与农户签订作业协议，大力推广订单式、合同式作业模式。每个涉农乡镇、街道办事处均要建立秸秆机械化还田农机专业合作组织，建立健全工作机构，加强日常管理，实行专人责任制，组织搞好本地区秸秆还田利用工作，不断提高秸秆还田率。

二、加强秸秆综合利用示范区建设

整合资源，集中力量，在我市境内沿高速公路两侧、机场等重点区域以及市区、景区等重点地段建设一批严格按技术规范作业、田头无秸秆、路边无草堆、河沟无乱草、实现100%还田的秸秆机械化还田连片示范区。按照小麦秸秆收割、捡拾、打捆、运输全程机械化，秸秆综合利用水平100%的要求，积极推进万亩秸秆综合利用示范区建设。对确定为秸秆机械化还田连片示范区和万亩秸秆综合利用示范区的地块，要在醒目位置设立标示牌。

三、推进秸秆收储用体系建设

逐步完善秸秆收储用体系建设，全市每个涉农乡镇都要建成并完善有工商登记营业执照、有加工场地和设备、有生产人员及制度、有两千吨以上生产规模、有稳定销售渠道的“五有”秸秆综合利用企业（合作社），全力促进其有效运行。各县（含赣榆区）要积极推动秸秆综合利用新项目的建设，每个乡镇均要建立具有一定规模的综合利用项目，确保各乡镇年秸秆综合利用能力达到1万吨以上。大力推动生物质电厂敞开收购，今年夏季东海县龙源生物质电厂、赣榆区协鑫生物质电厂要确保每家收购秸秆1.5万吨以上。全力推进两灌沂河淌地区秸秆捡拾、打捆离田工作。积极支持相关造纸企业加大对我市秸秆的收购力度。继续加大创新力度，强力推进秸秆发展食用菌新技术、新模式的推广应用；积极探索作为建材、轻工原料、饲料、生产生物有机肥等多种秸秆综合利用模式。

四、加大政策扶持力度

对市区实施小麦秸秆机械化还田作业及其他综合利用方式的地块，除享受省级补贴外，市财政每亩配套补助10元；对全市从事秸秆收储初加工的综合利用企业（合作社），年秸秆利用量2000吨以上补助5万元、5000吨以上补助10万元、1万吨以上的补助20万元；对市区新增80马力以上拖拉机及秸秆还田机的农机服务组织或农户，除享受省级补贴外，当季完成500亩秸秆机械化还田面积的，按购机先后顺序，市财政定量补助1万元/台(套)；对两灌沂河淌地区完成秸秆捡拾、打捆离田作业的田块给予定量补贴；对我市境内从事秸秆运输的车辆，发放秸秆运输绿色通道通行证；对秸秆综合利用的加工利用主体用电享受农用电价格。全力推进秸秆综合利用企业（合作社）有效运转，提高秸秆综合利用质量。

五、加大督查考核力度

市政府将把各县区秸秆综合利用各项目标任务完成情况纳入年度绩效管理考核。各县区要制定秸秆综禁工作年度工作方案，完善工作措施，明确工作目标，落实责任，确保秸秆禁烧、综合利用各项工作落到实处。各县区要切实做好第三方核查工作，扎实推进秸秆全量还田及其他综合利用工作，确保田间地头无秸秆堆积现象。市秸秆综合利用与禁烧工作领导小组对各县区秸秆综合利用各项工作措施落实情况将定期进行督查通报。

附件： 1．2015年全市夏季秸秆综合利用与禁烧工作方案

2．2015年全市夏季秸秆综合利用工作实施方案

目标任务分解表

3．2015年全市夏季秸秆综合利用工作实施方案目标

任务推进计划表

附件1

2015年全市夏季秸秆综合利用与禁烧工作方案

| 工作事项 |  | 具体内容及要求 | 责任单位 | 配合单位 | 时间节点 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 动 员 部 署 具 体 措 施 具 体 措 施 | 制定夏季秸秆综禁工作方案体系 | 1、形成全市夏季秸秆综禁工作方案，报请市委、市政府印发实施。 2、各县区印发夏季秸秆综禁工作方案，报市综禁办备案。 | 市综禁办 各县区政府 |  | 5月份 |
|  |  | 1、制定全市夏季农作物秸秆综合利用和秸秆还田工作实施方案，明确综合利用目标和关键措施。 2、各县区制定所辖区夏季秸秆综合利用和秸秆还田工作方案，分别报市农委、市农机局和市综禁办备案。 | 市农委、市农机局、各县区政府 | 市综禁办 | 5月份 |
|  |  | 1、制定全市水稻插秧调水保障工作方案。 2、各县区制定所辖区水稻插秧调水保障工作方案，分别报市水利局、市综禁办备案。 | 市水利局 各县区政府 | 市综禁办 | 5月份 |
|  |  | 1、制定全市秸秆禁烧督查、巡查工作方案。 2、各县区制定所辖区秸秆禁烧督查、巡查工作方案，分别报市环保局、市综禁办备案。 | 市综禁办 市环保局 各县区政府 |  | 5月份 |
|  | 召开夏季综禁工作推进大会 | 1、市政府召开全市夏季秸秆综禁工作动员大会。 2、各县区召开夏季秸秆综禁工作动员大会。 | 市政府办公室 各县区政府 | 市综禁办 市环保局 | 5月份 |
|  | 制定考核奖惩办法 | 1、制定全市秸秆综禁工作考核办法，报请市委办公室、市政府办公室印发。 2、各县区完善综禁工作考核办法。 | 市综禁办 各县区政府 | 市财政局 市农委 市农机局 市环保局 | 5月份 |
|  | 安排秸秆综禁资金 | 以秸秆综合利用为导向，加大资金投入力度和对上资金争取力度。市级及各县区安排秸秆综禁工作专项经费。 | 市财政局 各县区政府 | 市综禁办 市农委 市农机局 | 4月份 |
|  | 秸秆机械化还田 | 组织各乡镇及涉农街道制定还田方案。 | 各县区政府 | 市农机局 市综禁办 | 4月底前 |
|  |  | 1、各县区组织各乡镇及涉农街道超前开展秸秆收割机械及还田机械调查摸底，全面掌握农机保有情况。 2、根据还田计划安排，超前制定并实施农机购置及调度工作方案。 | 各县区政府 | 市农机局 市综禁办 | 4月底前 |
|  |  | 各县区组织开展农机作业培训，提高农机手对强制性作业标准和管理要求的知晓率和执行率。 | 各县区政府 | 市农机局 市综禁办 | 4月底前 |
|  |  | 1、严格农机入境监管检查，确保入境农机全部配备粉碎抛撒装置。 2、加强收割作业现场执法检查，确保现场作业茬口控制（10厘米以下）、粉碎抛撒强制性标准得到严格执行。 | 各县区政府 | 市农机局 市综禁办 | 5月－6月 |
|  |  | 组织对夏季秸秆还田安排、农机调度管理及秸秆还田情况进行督查。 | 市综禁办 市农机局 各县区政府 |  | 4月－6月 |
|  | 秸秆综合利用 秸秆综合利用 | 各县区组织乡镇及涉农街道超前研究制定秸秆综合利用方案，把秸秆的用途和去向落实到地块、落实到农户、落实到经纪人。 | 各县区政府 | 市农委 市综禁办 | 4月底前 |
|  |  | 各县区组织各乡镇及涉农街道根据综合利用目标，建设满足要求的秸秆收储场和打包场。 | 各县区政府 | 市农委 市综禁办 | 5月20日前 |
|  |  | 各县区组织各乡镇及涉农街道加强对秸秆离田清运工作的管理，紧急情况下安排专门力量突击清运，同时加强现场管控，防止秸秆焚烧。 | 各县区政府 | 市农委 市综禁办 | 5月20日 －6月30日 |
|  |  | 各县区组织各乡镇及涉农街道加强对秸秆抛河情况的管理，坚决杜绝秸秆下河入水。对于已经下河入水的秸秆，要迅速组织力量进行清理。 | 各县区政府 | 市农委 市综禁办 | 5月20日 －6月30日 |
|  |  | 建立常年性秸秆运输绿色通道，为秸秆运输提供便利。 | 各县区政府 | 市综禁办 市公安局 市城管局 | 全 年 |
|  |  | 发布全市“五有型”秸秆经纪人的联系方法、地址，完善各县区秸秆经纪人之间的沟通交流平台。 | 市农委 各县区政府 | 市综禁办 | 4月底前 |
|  |  | 组织对各县区秸秆综合利用安排、秸秆收储场地建设、秸秆清运及综合利用等措施落实情况的督查。 | 市综禁办 市农委 各县区政府 |  | 4月—6月 |
|  | 调水保障 | 加强夏种期间插秧用水调度，确保满足水稻插秧用水需求。 | 市水利局 各县区政府 | 市综禁办 | 6月份 |
|  | 秸秆禁烧 | 1、各地启动农户秸秆综合利用与禁烧承诺书签定工作，要求每户必签，不留死角。 2、强化禁烧工作宣传，做到家喻户晓，人人皆知。 | 各县区政府 | 市综禁办 | 5月—6月 |
|  |  | 组建市级督查组，重点负责包片巡查秸秆焚烧火点情况。各县区组建辖区内秸秆综禁工作督查、巡查队伍。 | 市综禁办 市环保局 各县区政府 |  | 5月份 |
|  |  | 成立市秸秆综合利用与禁烧应急指挥中心，指挥中心设在市综禁办，在发生重大险情和应急情况时实行关口前移，建立现场指挥部。 | 市综禁办 |  | 5月20日 -6月30日 |
|  |  | 做好夏季空气质量监测和预报工作。 | 市环保局 |  | 5月20日 -6月30日 |
|  |  | 开展夏季秸秆综禁专题气象预测工作，及时提供降雨、雾霾天气的预报信息，制定雾霾天气应急预案。 | 市气象局 市综禁办 |  | 5月20日 -6月30日 |
|  |  | 组织乡镇及涉农街道建立乡镇、村组应急队伍，配备灭火器材，及时处置焚烧火点。 | 各县区政府 |  | 5月25日 -7月10日 |
|  |  | 1、市级督查巡查组分别督查各地秸秆综禁工作及秸秆焚烧火点情况。 2、公布秸秆焚烧举报电话，核查确定上级部门公布的卫星火点和现场巡查火点区域。 3、各县区督查、巡查秸秆综禁工作及秸秆焚烧火点情况。 | 市综禁办 市环保局 各县区政府 |  | 5月25日 -7月10日 |

| 工作事项 |  | 具体内容及要求 | 责任单位 | 配合单位 | 时间节点 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 具 体 措 施 | 制定并落实综禁工作图表 | 各县区以建制村为单位，在充分调研，认真对接的基础上，编制秸秆综合利用图表，明确所有地块调整、秸秆还田及离田综合利用方案。同时，明确综合利用及禁烧责任人及联系方式。各县区方案报市综禁办备案。 | 各县区政府 | 市综禁办 市农委工办 市农委 市农机局 | 5月20日 |
|  | 宣传培训 | 市委宣传部组织各新闻媒体广泛开展秸秆综禁工作宣传。市综禁办开展系统内宣传工作。市农委、市农机局等相关部门开展综合利用及秸秆还田等相关培训。各县区广泛开展宣传培训。 | 市委宣传部 市综禁办 市委农工办 市农委 市农机局 各县区政府 | 连云港 日 报 社 连云港广电总台 | 4月－6月 |
| 考核总结 | 考核 | 1、各县区组织对辖区秸秆综禁工作进行考核。 2、市综禁办及相关部门组织对各县区秸秆综禁工作完成情况进行考核。 | 市综禁办 市农委 市农机局 各县区政府 |  | 7月份 |
|  | 总结 | 各县区对夏季秸秆综禁工作进行总结，工作总结报市综禁办。 | 市综禁办 各县区政府 |  | 7月份 |

附件2

2015年全市夏季秸秆综合利用工作实施方案目标任务分解表

| 县 区 | 小麦 面积 （万亩） | 秸秆机械化还田目标任务 |  | 秸秆机械化还田农机专业合作社（个） | “五有”秸秆综合利用企业（合作社）（个） | 秸秆综合利用示范区 |  | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 还田率 （%） | 还田面积 （万亩） |  |  | 秸秆机械化还田连片示范区（万亩） | 万亩秸秆综合利用示范区（万亩） |  |
| 东海县 | 117 | 80 | 93.6 | 17 | 17 | 14 | 7 |  |
| 灌云县 | 70.2 | 80 | 56.16 | 15 | 15 | 10 | 6 | 另有沂河淌6.8万亩全量离田 |
| 灌南县 | 61 | 80 | 48.8 | 13 | 11 | 8 | 5 | 另有沂河淌10万亩全量离田 |
| 赣榆区 | 54 | 80 | 43.2 | 11 | 16 |  | 4 |  |
| 海州区 | 34.8 | 90 | 31.32 | 1 |  | 5 |  |  |
| 连云区 | 0.57 | 90 | 0.513 | 1 |  |  |  |  |
| 开发区 | 1.5 | 90 | 1.35 | 1 |  |  |  |  |
| 徐圩新区 | 9 | 90 | 8.1 | 1 |  | 8.1 |  |  |
| 云台山景区 | 3 | 90 | 2.7 | 1 |  | 1 |  |  |
| 汇 总 | 348.3 | 81.4 | 285.7 | 63 | 59 | 46.1 | 22 |  |

附件3

2015年全市夏季农作物秸秆综合利用工作实施方案目标任务推进计划表

| 序号 | 时间 节点 | 具体内容及要求 | 牵头或责任单位 | 配合单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3月份 | 开展秸秆机械化还田农机具、综合利用专业合作组织、收储加工大户和龙头企业调查摸底工作，形成夏季秸秆综合利用工作方案，报请市政府研究审核。 | 市农委 | 市农机局 |
| 2 | 4月份 | 召开全市夏季秸秆综合利用工作动员大会。 | 市政府办 | 市农委、市农机局 |
| 3 | 4月份 | 各县区研究制定夏季秸秆综合利用工作方案，指导各乡镇、村分别制定各级工作方案，逐级上报备案。省属农场、市直属单位及国企独立农场、青口盐场实行属地管理。 | 各县区政府（含市开发区、徐圩新区、云台山景区管委会，下同） |  |
| 4 | 4月份 | 研究2015年市级秸秆专项资金夏季安排方案。 | 市综禁办、市农委、市农机局、市财政局 |  |
| 5 | 4月份 | 发展“五有”秸秆综合利用企业（合作社）；引进秸秆综合利用龙头企业洽谈对接，签订合作协议。 | 市农委、各有关县区政府 | 市委农工办 |
| 6 | 4月份 | 制定秸秆机械化还田连片示范区、万亩秸秆综合利用示范区标准、方案，落实创建村组、地块，设立示范区标志牌。 | 市农委、市农机局、各有关县区政府 |  |
| 7 | 5月份 | 建立常年性秸秆运输绿色通道，为秸秆运输提供便利。 | 市公安局、各县区政府 | 市交通运输局、市城管局 |
| 8 | 5月份 | 各县区启动村墙田头秸秆综合利用宣传标语的刷写工作。 | 各县区政府 |  |
| 9 | 5月份 | 开展夏季综合利用工作宣传活动，建立专题报导组，专门负责采编各地秸秆综合利用工作中的典型事例。 | 市委宣传部、各县区政府 | 连云港日报社、市广播电视台 |
| 10 | 5月份 | 加强秸秆综合利用技术培训，做好农技人员、农机手、经纪人培训工作。 | 各县区政府、市农委、市农机局 |  |
| 11 | 5月份 | 做好农机具的统筹安排，保障夏季收割和还田需要。发布农机具缺口及调度推进信息，引导合作社、农机手等方面购买适用农机。 | 市农机局、各县区政府 |  |
| 12 | 5月份 | 制定2015年生物质电厂秸秆利用考核和目标管理办法。 | 市经信委、东海县政府、赣榆县政府 |  |
| 13 | 5月份 | 出台《连云港市2015年秸秆综合利用和禁烧工作考核奖惩办法》。 | 市综禁办、市农委、市农机局、市财政局 |  |
| 14 | 6月份 | 发布全市“五有”综合利用企业（合作社）联系方法、地址，建立各县区秸秆经纪人之间的沟通交流平台。 | 市农委、市农机局、各县区政府 | 市委农工办 |
| 15 | 6月份 | 督查指导秸秆机械化还田连片示范区、万亩秸秆综合利用示范区创建工作。 | 市农委、市农机局 | 各县区政府 |
| 16 | 6月份 | 督促生物发电厂等秸秆综合利用主体做好小麦秸秆收购工作。 | 各有关县区政府 |  |
| 17 | 7月份 | 考核验收各县区秸秆综合利用工作完成情况。 | 市综禁办、市农委、市农机局 |  |
| 18 | 7月份 | 召开全市夏季秸秆综合利用工作总结会议。 | 市政府办 | 市农委、市农机局 |
| 19 | 7月份 | 兑现各项扶持、奖惩政策。 | 市综禁办、市农委、市农机局、市财政局 |  |
| 20 | 8月份 | 做好秋季秸秆综合利用谋划工作。 | 市农委、市农机局、各县区政府 |  |

抄送：市委办公室，市人大常委会办公室，市政协办公室，市法院，

市检察院，连云港警备区。

连云港市人民政府办公室	              2015年5月18日印发