建设健康连云港2016年度目标任务

为序时推进“健康连云港”建设，圆满完成建设健康连云港行动计划，确保取得实实在在的效果，全面提高人民群众健康水平。根据《建设健康连云港行动计划（2016-2020）》总体要求，现制定2016年度目标任务。

一、健康教育普及行动

1．连云港日报社、市广电台成立专门工作组，安排专人负责策划和宣传报道工作。市广电台开播健康教育养生专栏节目，每月播出不少于30次，每月累计播出时长不少于300分钟。市电台开通健康教育热线节目，每周5期，每期时长不低于25分钟。《连云港日报》坚持工作日天天开设专栏、周周刊发专版。《苍梧晚报》每周推出专刊，长期开设健康教育专栏。官方“两微一端”定期发布健康教育核心信息。（牵头单位：市委宣传部）

2．户外大屏及电子屏每周播放健康知识公益广告或宣传标语。公交车站、BRT站台、公交车、出租车、公共自行车停放点等设有宣传载体的场所或交通工具全部开展健康教育公益宣传，覆盖所有电子屏幕和5%的宣传橱窗。（牵头单位：市城管局、市交通局、市交通控股集团、市城建控股集团）

3．组建市县两级健康教育讲师团。组织开展“健康教育社区行、乡村行”活动，活动年内覆盖城市所有社区、农村30%行政村。年内开展“健康教育高校行”活动，每所高校不少于2次。（牵头单位：市卫计委、团市委）

4．组织开展全国第28个爱国卫生月和江苏省第20个健康教育宣传月系列活动。组织开展“卫生主题宣传日”等各种宣传活动，年内开展广场宣传不少于100场。（牵头单位：市卫计委）

5．编印全市统一的健康教育处方，各级各类医疗机构全部实施双处方制度。二级以上公立医疗机构全部开设健康教育学校。（牵头单位：市卫计委）

6．开设“健康连云港大讲堂”，年内邀请2-3名国内知名专家为广大市民传授健康知识。举办“连云港市健康节”大型惠民活动。开展中医中药全市行系列宣传活动。（牵头单位：市卫计委）

二、健康生活促进行动

7．开展全民减盐、控油行动，覆盖30%的社区（行政村），推广使用健康生活方式工具（控油壶、限盐勺等）。（牵头单位：各县区）

8．开展“拒绝酒驾·与安全同行”系列宣传活动。（牵头单位：市公安局）

9．普及烟草危害知识。各级各类医疗卫生机构、学校全部建成无烟单位。二级以上公立医疗机构全部开设戒烟门诊。建成区范围内无烟草广告。（牵头单位：市爱卫办、市教育局）

10．培养心理咨询师50名。县区司法局社区矫正中心、监禁及强制性教育改造场所专兼职心理健康教育人员配备率100%。（牵头单位：市人社局、市司法局、市公安局）

11．开展留守儿童、空巢老人心理干预试点。（牵头单位：市卫计委、市民政局）

12．职工人数在1000人以上的企事业单位配备合格的心理咨询专业人员。大型企业全部设置健康教育场所，管理人员和职工的职业安全与健康知识知晓率、培训率、年度健康体检率达50%。（牵头单位：市经信委、市安监局）

三、健康运动倡导行动

13．制定下发《全民健身计划（2016-2020）》，乡镇（街道）完成文体站挂牌。灌南县、海州区建成省公共体育服务体系示范区。（牵头单位：市体育局、各县区）

14．开展国民体质监测“走社区、进农村”，监测人数4000人。启动全民健身大数据库筹建工作。开展科学健身大讲堂6期。（牵头单位：市体育局）

15．举办社会体育指导员培训班20期，培训社会体育指导员3000人次。新成立市级体育专项协会4家，市级体育协会达到50家。新增“3A”级体育协会5家以上，推荐3家体育社团争创“5A”。（牵头单位：市体育局）

16．开展“港城健身大联动活动”，举办全民健身日、社区体育节、农民体育节、职工运动会、青少年阳光体育运动等全民健身活动40项以上，常年参加体育锻炼人口比例达到32%。（牵头单位：市体育局）

17．每个市级体育协会每年组织比赛、活动4项以上，全年共举办比赛活动达200项以上。承办省级以上高水平体育赛事8项。（牵头单位：市体育局）

18．开展体育健身劵试点，投入20万元，免费发放民办健身场所健身劵，推动健身人群的普及。（牵头单位：市体育局）

四、健康人群培育行动

19．创建健康促进金牌学校3所，银牌学校20所，铜牌学校50所。年内举办全市各类球类、田径运动会等青少年体育竞赛15项以上。（牵头单位：市教育局）

20．每个学生在义务教育阶段掌握两项可以终身锻炼的体育运动技能。中小学每学期都开展1-2个主题健康教育，学生健康教育核心信息知晓率达90%。教育部门每年发布在校学生健康评价报告。（牵头单位：市教育局）

21．全市中小学校医或保健老师配备率达100%。在校学生每年健康体检率、建档率100%。每个县区培训健康生活方式指导员200名，组建慢性病健康自我管理小组覆盖50%的社区（行政村）。（牵头单位：各县区、市教育局）

22．组织开展“健康教育机关行”，年内覆盖50%机关。全市机关工作人员健身运动项目统计建卡率达50%。各级机关全部开展“工间操”活动。组织健步走等全市性机关体育活动4次。年内所有市直机关和50%的县区机关建成无烟单位。（牵头单位：市级机关工委、市机关事务管理局）

23．组织开展“健康教育企业行”，年内覆盖100家企业。创建健康促进企业5家。市直企业在职职工健康档案建档率、年度体检率达90%以上。（牵头单位：市总工会）

24．开展国家级慢性病综合防控示范区巩固提升及创建活动，规范开展人口死亡医学证明和信息登记管理工作，年内达到创建标准的70%。开展辖区内城乡居民健康素养干预及监测工作，发布本地区健康素养监测报告。（牵头单位：各县区）

五、健康场所建设行动

25．建设以灯光篮球场为主的乡镇（街道）多功能运动场20片。提档升级行政村篮球场300片。机关、企事业单位、学校及各类社会组织内部健身室外场所对外开放率达到100%，室内场所达50%。（牵头单位：市体育局）

26．健康小屋社区卫生服务中心覆盖率达30%，乡镇卫生院覆盖率达10%。每个县区建成1个健康主题公园，5条健康步道。（牵头单位：各县区）

27．苍梧绿园、河滨公园建成健康主题公园。城市绿道全部建成健康步道。（牵头单位：市建设局、市城建控股集团）

28．积极开展“健康家庭”创建活动，普及健康生活知识，倡导健康生活方式，引导家庭成员积极参与各类健身活动，评选“健康家庭”200个。（牵头单位：市妇联）

29．全面推进健康细胞建设工作，创建健康促进单位100家。（牵头单位：市爱卫办）

30．完成健康科普展示体验馆整体设计工作。（牵头单位：城建控股集团、市高新区）

六、健康服务提升行动

31．建成市一院新海新区医院，市妇幼保健院新院区门诊楼主体完工，开工建设市康复医院新院区。（牵头单位：市卫计委、市民政局）

32．赣榆区人民医院建成三级综合性医院。新增省级示范基层机构20个。引进医学博士10名以上。（牵头单位：市卫计委）

33．推行契约式服务，农村开展乡村医生签约服务试点，城市社区卫生服务中心开展家庭医生服务比例达85%以上。居民电子健康档案建档率达75%以上，65岁以上老人健康管理率达70%以上。（牵头单位：市卫计委）

34．全面提升城镇居民医保、新农合的保障水平，逐步建立统一的城乡居民基本医疗保险制度。城乡居民基本医疗保险各级财政补助标准提高到425元/人。增加中药、中成药报销品种。（牵头单位：市人社局、市卫计委）

35．启动实施H型高血压与脑卒中防控惠民工程。全部实施疾病应急救助制度。落实优生优育政策。免费孕前优生健康检查覆盖率达90%以上。免费婚检率达80%以上。免费为2000名适龄儿童开展预防龋齿治疗。（牵头单位：市卫计委）

36．大力推进健康养老服务，20%的农村敬老院转型升级为区域性养老服务中心。推进医养结合，医疗机构开办1家综合性养老机构。探索中医养生保健服务，开展中医药特色街区建设试点。（牵头单位：市发改委、市民政局、市卫计委）

附件：建设健康连云港2016年度目标任务分解表

建设健康连云港2016年度目标任务分解表

| 序号 | 目 标 任 务 | 实 施 内 容 | 进度安排 | 责任单位 | 配合单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、健康教育普及行动 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 连云港日报社、市电视台成立专门工作组，安排专人负责策划和宣传报道工作。市电视台开播健康教育养生专栏节目，每月播出不少于30次，每月累计播出时长不少于300分钟。市电台开通健康教育热线节目，每周5期，每期时长不低于25分钟。《连云港日报》坚持工作日天天开设专栏、周周刊发专版。《苍梧晚报》每周推出专刊，长期开设健康教育专栏。官方“两微一端”定期发布健康教育核心信息。 | 组织市新闻媒体及各类宣传媒介全方位开展“健康连云港行动”系列宣传，营造浓厚的宣传氛围。 | 一季度完成 | 市委宣传部 | 报业传媒集团 广电传媒集团 各有关单位 |  |
|  |  | 1、连云港日报开设《养生养智养眼》专刊，一周3个版。交规推出“健康连云港在行动”、“健康养生今日行”两个专栏，每个工作日刊发1期。 2、苍梧晚报开设“爱尚健康”专刊，一周8个版，每周二刊出。长期开设“健康连云港”和“心理健康”专栏。 3、连网开设“健康连云港”专题频道。连云港发布新浪和人民网微博开设“健康连云港”话题。连云港发布微信开设“健康连云港”栏目，每周刊发1期。客户端上开设“养生”频道，与连网“健康连云港”频道互通。 | 3月底到位，贯穿全年 | 市委宣传部 报业传媒集团 |  |  |
|  |  | 1、在新闻频道打造具有连云港特色的互动健康养生电视节目，每周5期，每期不低于5分钟。 2、广播开通《健康面对面》、《12320健康连云港》等健康热线节目，每周5期，每期不低于25分钟。 3、在电视新闻综合频道《港城365》、广播《1021新闻早高峰》、传媒网首页常设专栏《健康连云港》或《健康365》 4、制作“健康连云港”系列公益广告，在电视和广播每天滚动播出5分钟。 5、通过电视、广播、新周刊和“两微一端”全媒体平台开展城市健康问题大调查全媒体话题征集活动。 6、开展“健康连云港”主题系列活动：（1）开展“健康连云港”主题公益活动：（2）联合有关部门，利用港城365志愿者联盟平台，有计划开展相关志愿服务活动。 | 3月底到位，贯穿全年 | 市委宣传部 广电传媒集团 |  |  |
| 2 | 户外大屏及电子屏每周播放健康知识公益广告或宣传标语。公交车站、BRT站台、公交车、出租车、公共自行车停放点等设有宣传载体的场所或交通工具全部开展健康教育公益宣传，覆盖所有电子屏幕和5%的宣传橱窗。 | 户外大屏幕、电子条屏播放健康知识公益广告或宣传标语每周不低于2次，每次不低于1分钟 | 3月底到位，贯穿全年 | 市城管局 |  |  |
|  |  | 1、公交车和公交站台条屏、BRT站台LED屏每天滚动播出健康教育知识字幕，时间不少于2分钟。 2、制做BRT站亭12块橱窗、公交站台20块橱窗健康公益宣传广告，全年宣传。 | 3月底到位，贯穿全年 | 交通控股集团 |  |  |
|  |  | 出租车电子显示屏滚动播出健康教育知识，每天总播出时间不低于10分钟。 | 3月底到位，贯穿全年 | 市交通局 |  |  |
|  |  | 制作公共自行车停放点健康公益广告宣传橱窗20块。 | 3月底到位，贯穿全年 | 城建控股集团 |  |  |
| 3 | 组建市县两级健康教育讲师团。组织开展“健康教育社区行、乡村行”活动，活动年内覆盖城市所有社区、农村30%行政村。开展“健康教育高校行”活动，每所高校不少于2次。 | 组建市级健康教育讲师团，总人数不少于60人。 | 一季度完成 | 市卫计委 |  |  |
|  |  | 各县区各组建健康教育讲师团，三县及赣榆区不少于20人，其余各区不少于10人。 | 一季度完成 | 市卫计委 | 各县区 |  |
|  |  | 组织青年志愿者开展以讲座、展板宣传、义诊、健康生活方式工具和宣传材料发放等为主要内容的“健康教育社区行、乡村行、高校行活动”，市本级开展活动150场次以上。三县及赣榆区开展活动100场次以上，海州、连云开展活动30场次以上。各功能区开展活动10场次以上。 | 年内完成 | 团市委 | 市卫计委 各县区 |  |
| 4 | 组织开展全国第28个爱国卫生月和江苏省第20个健康教育宣传月系列活动。组织开展“卫生主题宣传日”等各种宣传活动，年内开展广场宣传不少于100场。 | 开展爱国卫生月和健康教育宣传月宣传活动。 | 上半年完成 | 市卫计委 | 市体育局 团市委 各县区 |  |
|  |  | 组织开展“世界卫生日”、“世界防治结核日”、“世界爱耳日”、“碘缺乏病防治日”等主题日广场宣传活动。市本级、三县及赣榆区各15场，海州、连云各10场，功能区各4场。 | 年内完成 |  |  |  |
| 5 | 编印全市统一的健康教育处方，各级各类医疗机构全部实施双处方制度。二级以上公立医疗机构全部开设健康教育学校。 | 编印全市统一的健康教育处方 | 上半年完成 | 市卫计委 |  |  |
|  |  | 各级各类医疗机构全部实施双处方制度。 | 三季度完成 |  |  |  |
|  |  | 二级以上公立医疗机构建成院内健康教育学校，固定时间地点开展讲座活动。 | 4月份到位，贯穿全年 |  |  |  |
| 6 | 开设“健康连云港大讲堂”，年内邀请2-3名国内知名专家为广大市民传授健康知识。举办“连云港市健康节”大型惠民活动。开展中医中药全市行系列宣传活动。 | 1、邀请2-3名国内知名专家来连开设健康教育讲座。 2、二级以上公立医院利用健康学校开设健康教育讲座，每月两期。 3、社区卫生服务中心进社区开展健康教育讲座，每月两期。 4、下半年联合有关单位举办“连云港市健康节”惠民活动。 5、举行中医中药社区行、乡村行宣传活动。 | 年内完成 | 市卫计委 | 各县区 |  |
| 二、健康生活促进行动 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 开展全民减盐、控油行动，覆盖30%的社区（行政村），推广使用健康生活方式工具（控油壶、限盐勺等）。 | 结合健康教育“社区行、乡村行”活动及卫生主题日广场宣传活动，积极开展减盐、控油等健康生活方式宣传。 | 年内完成 | 各县区 |  |  |
| 8 | 开展“拒绝酒驾·与安全同行”系列宣传活动。 | 1、开展“五进”宣传活动不少于60次。 2、联合电台、电视、报纸等新闻媒体策划“拒绝酒驾 与安全同行”系列专题活动报道不少于20篇。 3、利用交警官方微博微信平台推送信息不少于80条。 | 年内完成 | 市公安局 |  |  |
| 9 | 普及烟草危害知识。各级各类医疗卫生机构、学校全部建成无烟单位。二级以上公立医疗机构全部开设戒烟门诊。建成区范围内无烟草广告。 | 3月份出台《连云港市中小学校全面禁烟实施办法》，在校园内开展吸烟有害健康宣传教育活动。5月份完成全市所有中小学无烟学校挂牌。年内开展中小学校园控烟督查不少于2次。 | 年内完成 | 市教育局 |  |  |
|  |  | 1、开展“世界无烟日”宣传活动。 2、二级以上公立医疗机构全部开设戒烟门诊并规范运行。 | 上半年完成 | 市爱卫办 |  |  |
| 10 | 培养心理咨询师50名。监禁及强制性教育改造场所专兼职心理健康教育人员配备率100%。 | 培养心理咨询师50名。 | 年内完成 | 市人社局 |  |  |
|  |  | 组织社区矫正工作人员参加心理咨询师资学习、培训、考核；县区社区矫正中心至少配备1名三级以上心理咨询师资格的专职心理咨询师。 | 年内完成 | 市司法局 |  |  |
|  |  | 全市刑事羁押场所配备专兼职心理咨询师2-3名，行政收押场所配备专兼职心理咨询师1-2名，聘请社会兼职心理咨询师不少于10名。实现对在押人员心理干预工作100%。 | 年内完成 | 市公安局 |  |  |
| 11 | 开展留守儿童、空巢老人心理干预试点。 | 开展留守儿童、空巢老人心理健康教育活动。 | 年内完成 | 市卫计委 | 市民政局 |  |
| 12 | 职工人数在1000人以上的企事业单位配备合格的心理咨询专业人员。大型企业全部设置健康教育场所，管理人员和职工的职业安全与健康知识知晓率、培训率、年度健康体检率达50%。 | 职工人数在1000人以上的企业配备合格的心理咨询专业人员，设置健康教育场所。 | 年内完成 | 市总工会 | 市安监局 |  |
|  |  | 指导企业强化主体责任意识，配备合格的职业卫生专业人员。对企业负责人和职业卫生管理人员培训不少于3000人，各用人单位组织职工对职业病防治和防护能力培训每季度不少于1次、体检每年不少于1次。 | 年内完成 | 市安监局 | 市总工会 |  |
| 三、健康运动倡导行动 |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 制定下发《全民健身计划（2016-2020）》，乡镇（街道）完成文体站挂牌。灌南县、海州区建成省公共体育服务体系示范区。 | 制定下发市、县、区《全民健身计划（2016-2020）》。 | 三季度完成 | 市体育局 各县区 | 市政府办公室 |  |
|  |  | 灌南县、海州区建成省公共体育服务体系示范区。 | 三季度完成 | 灌南县 海州区 |  |  |
|  |  | 乡镇（街道）完成文体站挂牌。 | 年内完成 | 各县区 |  |  |
| 14 | 开展国民体质监测“走社区，进农村”，监测人数4000人。启动全民健身大数据库筹建工作。开展科学健身大讲堂6期。 | 开展国民体质监测“走社区，进农村”，监测人数4000人。 | 年内完成 | 市体育局 | 各县区 |  |
|  |  | 启动全民健身大数据库筹建工作。 | 年内完成 |  |  |  |
|  |  | 开展科学健身大讲堂6期。 | 三季度完成 |  |  |  |
| 15 | 举办社会体育指导员培训班20期，培训社会体育指导员3000人次。新成立市级体育专项协会4家，市级体育协会达到50家。新增“3A”级体育协会5家以上，推荐3家体育社团争创“5A”。 | 举办社会体育指导员培训班20期，培训社会体育指导员3000人次。 | 三季度完成 | 市体育局 |  |  |
|  |  | 新成立市级体育专项协会4家，市级体育协会达到50家。 | 三季度完成 |  |  |  |
|  |  | 新增“3A”级体育协会5家以上，推荐3家体育社团争创“5A”。 | 三季度完成 |  |  |  |
| 16 | 开展“港城健身大联动活动”，举办全民健身日、社区体育节、农民体育节、职工运动会、青少年阳光体育运动等全民健身活动40项以上，常年参加体育锻炼人口比例达到32%。 | 开展“港城健身大联动活动”，举办全民健身日、社区体育节、农民体育节、职工运动会、青少年阳光体育运动等全民健身活动40项以上，常年参加体育锻炼人口比例达到32%。 | 年内完成 | 市体育局 市教育局 市总工会 各县区 |  |  |
| 17 | 每个市级体育协会每年组织比赛、活动4项以上，全年共举办比赛活动达200项以上。承办省级以上高水平体育赛事8项。 | 每个市级体育协会每年组织比赛、活动4项以上，全年共举办比赛活动达200项以上。 | 年内完成 | 市体育局 |  |  |
|  |  | 承办省级以上高水平体育赛事8项。 | 年内完成 | 市体育局 | 各县区 |  |
| 18 | 开展体育健身劵试点，投入20万元，免费发放民办健身场所健身劵，推动健身人群的普及。 | 开展体育健身劵试点，投入20万元，免费发放民办健身场所健身劵，推动健身人群的普及。 | 年内完成 | 市体育局 |  |  |
| 四、健康人群培育行动 |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 创建健康促进金牌学校3所，银牌学校20所，铜牌学校50所。年内举办全市各类球类、田径运动会等青少年体育竞赛15项以上。 | 创建健康促进金牌学校3所，银牌学校20所，铜牌学校50所。 | 年内完成 | 市教育局 | 各县区 市卫计委 |  |
|  |  | 1、举办市中小学象棋、围棋、国际象棋、国际跳棋比赛。 2、举办中小学篮球比赛，组织海峡两岸中学生篮球邀请赛。 3、举办中小学车模、航模、无线电测向比赛。 4、举办中小学跆拳道、排球、健美操、啦啦操、摔跤、门球、乒乓球、羽毛球、举重比赛。 6、举办中小学田径运动会、市长杯校园足球联赛、校园足球嘉年华活动 | 年内完成 | 市教育局 | 各县区 市体育局 |  |
| 20 | 每个学生在义务教育阶段掌握两项可以终身锻炼的体育运动技能。中小学每学期都开展1-2个主题健康教育，学生健康教育核心信息知晓率达90%。教育部门每年发布在校学生健康评价报告。 | 1、通过课内外体育教学和活动，培养和引导学生学习掌握两项体育运动技能。 2、在全市中小学开展“拒吸人生第一支烟”、“认识结核病”、“注意食品卫生、谨防病从口入”主题健康教育活动，确保学生3项主题健康教育核心信息知晓率达90%以上。 3、编印《2015年连云港市学生体质监测蓝皮书》并通报全市。 | 年内完成 | 市教育局 | 各县区 |  |
| 21 | 全市中小学校医或保健老师配备率达100%。在校学生每年健康体检率、建档率100%。每个县区培训健康生活方式指导员200名，组建慢性病健康自我管理小组覆盖50%的社区（行政村）。 | 1、超过600人中小学配备具有医师资格的校医，低于600人中小学配备专职保健老师。 2、全市中小学生年度健康体检率、健康档案建档率达100%。 3、三县三区各培训健康生活方式指导员200名。 4、强化慢性病社区管理工作，50%社区（行政村）组建慢性病自我管理小组。 | 年内完成 | 各县区 | 市教育局 市卫计委 |  |
| 22 | 组织开展“健康教育机关行”，年内覆盖50%机关。全市机关工作人员健身运动项目统计建卡率达50%。各级机关全部开展“工间操”活动。组织健步走等全市性机关体育活动4次。年内所有市直机关和50%的县区机关建成无烟单位。 | 1、组织开展以健康教育讲座及展板宣传为主的“健康教育机关行”，年内覆盖50%机关。 2、引导机关干部选择适当的健身项目，推进机关工作人员健身项目统计建卡工作，年内争取完成70%。 3、各级机关全部开展“工间操”活动。组织全市性机关体育活动4次。 | 贯穿全年 | 市级机关工委 市机关事务管理局 | 各县区 |  |
|  |  | 开展控烟宣传，所有市直机关和50%的县区机关建成无烟单位。 | 年内完成 | 市级机关工委市机关事务管理局 | 各县区 |  |
| 23 | 组织开展“健康教育企业行”，年内覆盖100家企业。创建健康促进企业5家。市直企业在职职工健康档案建档率、年度体检率达90%以上。 | 1、组织开展“健康教育企业行”，年内覆盖100家企业。 2、创建健康促进企业5家并通过验收。 3、开展全市“职工健身活动月”（8月份），组织广播操、排舞、健身操等展示活动，举办篮球、排球、羽毛球、乒乓球、龙舟、棋类等比赛。开展送健康，为职工之家赠送体育健身器材10套。 4、督促检查市直企业在职职工健康档案，年度体检确保达90%以上。 | 年内完成 | 市总工会 |  |  |
| 24 | 开展国家级慢性病综合防控示范区巩固提升及创建活动，规范开展人口死亡医学证明和信息登记管理工作，年内达到创建标准的70%。开展辖区内城乡居民健康素养干预及监测工作，发布本地区健康素养监测报告。 | 1、东海县、赣榆区巩固提升国家级慢性病综合防控示范区创建成果，年内通过复核评审。 2、灌云县、灌南县、海州区、连云区启动国家级慢性病综合防控示范区创建工作，年内达到创建标准的70%。 3、三县三区全部开展城乡居民健康素养干预及监测工作，发布监测报告，健康素养提升1-2个百分点。 4、各县区及功能区规范开展人口死亡医学证明和信息登记管理工作。 | 年内完成 | 各县区 |  |  |
| 五、健康场所建设行动 |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 建设以灯光篮球场为主的乡镇（街道）多功能运动场20片。提档升级行政村篮球场300片。机关、企事业单位、学校及各类社会组织内部健身室外场所对外开放率达到100%，室内场所达50%。 | 建设以灯光篮球场为主的乡镇（街道）多功能运动场20片。提档升级行政村篮球场300片。 | 四季度完成 | 市体育局 各县区 |  |  |
|  |  | 机关、企事业单位、学校及各类社会组织内部健身室外场所对外开放率达到100%，室内场所达50%。 | 四季度完成 | 市政府办公室 市体育局 市教育局 市经信委 市机关事务管理局 |  |  |
| 26 | 健康小屋社区卫生服务中心覆盖率达30%，乡镇卫生院覆盖率达10%。每个县区建成1个健康主题公园，5条健康步道。 | 1、三县及赣榆区各新建1个健康小屋，1个健康主题公园，5条健康步道。 2、海州区、连云区各新建2个健康小屋，5条健康步道。 | 年内完成 | 各县区 |  |  |
| 27 | 苍梧绿园、河滨公园建成健康主题公园。城市绿道全部建成健康步道。 | 苍梧绿园建成健康主题公园 | 三季度完成 | 市建设局 |  |  |
|  |  | 河滨公园建成健康主题公园 | 三季度完成 | 城建控股集团 |  |  |
|  |  | 健康步道建设与城市绿道建设同步推进，城市绿道全部建成健康步道。 | 贯穿全年 | 市建设局 城建控股集团 |  |  |
| 28 | 积极开展“健康家庭”创建活动，普及健康生活知识，倡导健康生活方式，引导家庭成员积极参与各类健身活动，评选“健康家庭”200个。 | 评选健康家庭200个。 | 年内完成 | 市妇联 |  |  |
| 29 | 全面推进健康细胞建设工作，创建健康促进单位100家（包括健康促进学校）。 | 创建健康机关、事业单位5家。 | 年内完成 | 市级机关工委 市机关事务管理局 |  |  |
|  |  | 创建健康医院5家。 |  | 市卫计委 |  |  |
|  |  | 创建健康宾馆或餐饮单位5家 |  | 市食药监局 |  |  |
|  |  | 创建健康农贸市场2家 |  | 市商务局 |  |  |
|  |  | 各县区创建健康社区（村）各3个，功能区各1个。 |  | 各县区 |  |  |
| 30 | 完成健康科普展示体验馆整体设计工作。 | 完成健康科普展示体验馆整体设计工作并开工建设。 | 年内完成 | 城建控股集团 市高新区 |  |  |
| 六、健康服务提升行动 |  |  |  |  |  |  |
| 31 | 建成市一院新海新区医院，市妇幼保健院新院区门诊楼主体完工，开工建设市康复医院新院区。 | 建成市一院新海新区医院，市妇幼保健院新院区门诊楼主体完工。 | 年内完成 | 市卫计委 |  |  |
|  |  | 开工建设市康复医院新院区 | 年内完成 | 市民政局 |  |  |
| 32 | 赣榆区人民医院建成三级综合性医院。新增省级示范基层机构20个。引进医学博士10名以上。 | 1、赣榆区人民医院建成三级综合性医院。 2、新增省级示范基层机构20个。 3、引进医学博士10名以上。 |  | 市卫计委 |  |  |
| 33 | 推行契约式服务，农村开展乡村医生签约服务试点，城市社区卫生服务中心开展家庭医生服务比例达85%以上。居民电子健康档案建档率达75%以上，65岁以上老人健康管理率达70%以上。 | 1、农村85%以上的乡镇（含涉农街道）开展乡村医生签约服务，城市85%以上的社区卫生服务中心开展家庭医生签约服务。 2、推进居民电子健康档案规范管理和务实应用，居民电子健康档案规范建档率达75%以上。 3、加强老年人健康管理，健康管理率达70%以上，做好65岁以上老年人免费体检工作。 | 年内完成 | 市卫计委 |  |  |
| 34 | 全面提升城镇居民医保、新农合的保障水平，逐步建立统一的城乡居民基本医疗保险制度。城乡居民基本医疗保险各级财政补助标准提高到425元/人。增加中药、中成药报销品种。 | 完成城乡居民基本医疗保险制度政策融合。 | 年内完成 | 市卫计委 市人社局 |  |  |
|  |  | 城乡居民基本医疗保险各级财政补助标准提高到425元/人。中药、中成药报销品种增加10%。 | 年内完成 | 市卫计委 | 市人社局 市财政局 各县区 |  |
| 35 | 启动实施H型高血压与脑卒中防控惠民工程。全部实施疾病应急救助制度。落实优生优育政策。免费孕前优生健康检查覆盖率达90%以上。免费婚检率达80%以上。免费为2000名适龄儿童开展预防龋齿治疗。 | 1、启动实施H型高血压与脑卒中防控惠民工程，年内完成试点工作。 2、全部实施疾病应急救助制度。 3、落实优生优育政策。免费孕前优生健康检查覆盖率达90%以上。免费婚检率达80%以上。 4、免费为2000名适龄儿童开展预防龋齿治疗。 | 年内完成 | 市卫计委 | 各县区 市人社局 |  |
| 36 | 大力推进健康养老服务，20%的农村敬老院转型升级为区域性养老服务中心。推进医养结合，医疗机构开办1家综合性养老机构。探索中医养生保健服务，开展中医药特色街区建设试点。 | 完成15个农村敬老院转型升级，空置床位向社会老人开放，具备向周边村（居）提供助餐、娱乐等养老服务功能。 |  | 市发改委 | 市民政局 |  |
|  |  | 1、依托眼科医院新院区及海州养老护理院建设医养服务项目。 2、依托赣榆区人民医院建设“医养结合”养老护理院。 3、依托市东方医院连云分院及康复科推进医养融合，开放床位400张。 | 年内完成 | 市发改委 | 市民政局 市卫计委 赣榆区 |  |
|  |  | 建成乡镇卫生院(社区卫生服务中心)中医馆35家 | 年内完成 | 市发改委 | 市卫计委 |  |